APSTIPRINĀTS

Iepirkuma komisijas

2012.gada 17.jūlija sēdē

protokols Nr.2

IEPIRKUMA

/Publisko iepirkumu likuma 8.1 pants/

„Biomasas izmantošanas tiesisko aspektu izpēte valsts, reģionālā un vietējā līmenī un biomasas izmantošanas izmaksu - ieguvumu analīzes veikšana”

Identifikācijas Nr. KPR 2012/12/CB56/04

NOLIKUMS

Rīga

2012.gads

SATURS

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

- PRETENDENTU ATLASES NOSACĪJUMI

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

- PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA, KRITĒRIJI, LĒMUMA PIEŅEMŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA

- IEPIRKUMA KOMISIJAS DARBĪBA, TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- NOLIKUMA PIELIKUMI

# 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

DEFINĪCIJAS

| Apakšuzņēmējs | Fiziska vai juridiska persona, kurai Pretendents plāno nodot izpildei kādu daļu no iepirkuma līgumā noteiktajiem Pakalpojumiem |
| --- | --- |
| Iepirkuma procedūra | Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā |
| Ieinteresētais piegādātājs | Persona, kas vēlas piedalīties Iepirkuma procedūrā |
| Izpildītājs | Pretendents, kurš ir atzīts par uzvarētāju Iepirkuma procedūrā un kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu |
| Līgumcena | Kopējā samaksa par līguma izpildi, neņemot vērā pievienotās vērtības nodokli |
| Pakalpojums | Iepirkuma priekšmeta izpilde atbilstoši tehniskajai specifikācijai, iepirkuma līgumam un normatīvajiem aktiem |
| Pretendents | Jebkura juridiska vai fiziska persona vai šādu personu apvienība, kura ir iesniegusi piedāvājumu |
| Projekts | Centrālbaltijas Interreg IVA programmas 2007-2013 Projekts Nr.CB56 ,,Biomasas kā enerģijas avota potenciāls un konkurētspēja CentrālBaltijas jūras reģionā” (turpmāk – Projekts Nr. CB56) |

1.1. Pasūtītājs

| Pasūtītājs | Kurzemes plānošanas reģions |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese | Avotu iela 12, Saldus, LV-3801 |
| Reģistrācijas Nr. | 90002183562 |
| Kontakti | Birojs: Pulkveža Brieža 4-3 stāvs, Rīga. tālrunis 67331492 , fakss 67331285 |
| Bankas rekvizīti | Valsts kase LV74TREL9210630023000 |
| Kontaktpersona | Evita Taupmane, Kurzemes plānošanas reģions, tālr. 67331492, e-pasts: pasts@kurzemesregions.lv |

| Līguma slēdzējs | Kurzemes plānošanas reģions |
| --- | --- |

1.2. Iepirkuma līguma (iepirkuma) priekšmets un iepirkuma CPV kods

    - Iepirkuma līguma priekšmets ir „Biomasas izmantošanas tiesisko aspektu izpēte valsts, reģionālā un vietējā līmenī un biomasas izmantošanas izmaksu - ieguvumu analīzes veikšana” (turpmāk – Iepirkuma priekšmets).

    - Iepirkuma priekšmets detalizēti ir aprakstīts šī nolikuma (turpmāk – nolikums) 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija”.

    - Iepirkuma CPV kodi ir: 73210000-7 (Pētniecības konsultāciju pakalpojumi); papildu priekšmeti: 73200000-4 (Pētniecības un izstrādes konsultāciju pakalpojumi), 79411000-8 (Vispārējās vadības konsultāciju pakalpojumi).

1.3. Finansējuma avots

Iepirkuma līguma izpilde tiek finansēta no Centrālbaltijas Interreg IVA programmas 2007-2013 Projekta Nr.CB56 ,,Biomasas kā enerģijas avota potenciāls un konkurētspēja CentrālBaltijas jūras reģionā” līdzekļiem.

1.4. Piedāvājuma derīguma termiņš, iepirkuma līguma izpildes vieta un laiks

1.4.1. 	Piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 dienas, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigu dienas.

    - Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir sadalīts sekojošos posmos:

1.4.2.1. 	no 2012. gada 1. septembra (vai līguma noslēgšanas dienas) līdz 2012. gada 31. decembrim  biomasas izmantošanas tiesisko aspektu izpētei valsts, reģionālā un vietējā līmenī;

1.4.2.2. 	no 2013 gada. 1 janvāra līdz 2013.gada 30.aprīlim biomasas izmantošanas izmaksu - ieguvumu analīzes veikšana.

1.5. Nosacījumi personu apvienībām

1.5.1. 	Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu apvienību Iepirkuma procedūrā.

1.5.2. 	Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, kura uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nav juridiski noformējusi savu sadarbību saskaņā ar Komerclikumu (izveidojusi personālsabiedrību vai komercsabiedrību), lai tiktu atzīta par Pretendentu, ir jāiesniedz visu personu apvienības dalībnieku parakstīts saistību raksts (protokols, vienošanās, līgums vai cits dokuments), kurā norādīts apvienības dalībnieku atbildības sadalījums un kopīga apņemšanās izpildīt Iepirkuma līgumu.

1.6. Informācijas apmaiņas kārtība un nolikuma saņemšana

1.6.1. 	Ar nolikumu var iepazīties un to saņemt Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā, Pulkveža Brieža 4 - 3. stāvs, Rīgā, kā arī Pasūtītāja mājas lapā www.kurzemesregions.lv sadaļā „Iepirkumi”.

1.6.2. 	Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju, Ieinteresētajiem piegādātājiem un Pretendentiem notiek rakstveidā pa pastu, elektronisko pastu, faksu vai iesniedzot informāciju personīgi Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas lietvedībā.

1.7. Papildus informācijas sniegšana

1.7.1. 	Ieinteresētie piegādātāji var pieprasīt papildus informāciju par nolikumu un Iepirkuma procedūru. Ja informācija pieprasīta savlaicīgi, Iepirkuma komisija papildus informāciju par nolikumu sniedz iespējami īsā laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.7.2. 	Papildus informāciju Iepirkuma komisija nosūta Ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu un pārējiem Ieinteresētajiem piegādātājiem, kas pieprasījuši konkursa nolikumu un tā tiek publicēta mājas lapā www.kurzemesregions.lv sadaļā „Iepirkumi”.

1.8. Piedāvājuma iesniegšana

## 1.8.1. 	Ieinteresētie pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 7.augustam, pulksten 11:00, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā, Pulkveža Brieža ielā 4-3.stāvs, Rīgā, iesniedzot personīgi, ar kurjerpastu vai atsūtot pa pastu. Ja piedāvājums tiek iesniegts personīgi, ierašanās iepriekš jāpiesaka pa tālruni +37167331492. Piedāvājumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē un noteiktajā termiņā.

## Pretendentu piedāvājumi, kuri iesniegti pēc nolikuma 1.8.1. punktā minētā termiņa, netiks pieņemti, vai pasta gadījumā, tiks sūtīti atpakaļ neatvērtā veidā.

1.9. Piedāvājuma grozīšana un atsaukšana

## 1.9.1.	Pretendents var atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties Pretendenta pārstāvim personīgi piedāvājuma uzglabāšanas vietā Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā (Pulkveža Brieža ielā 4-3.stāvs) Rīgā, un iesniedzot iesniegumu, kuru ir parakstījusi Pretendentu pārstāvēt tiesīga persona, par piedāvājuma atsaukšanu un iesniedz paraksta tiesības apliecinošu dokumentu (izziņu no Uzņēmumam reģistra, pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina, ka attiecīgā persona ir tiesīga parakstīt dokumentus Pretendenta vārdā) oriģinālu (vai apstiprinātu kopiju) vai nosūtot Pasūtītājam pa pastu iesniegumu par piedāvājuma atsaukumu kopā ar paraksta tiesībām apliecinošu/iem dokumentu/iem. Pieteikuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz Pretendentu no tālākas dalības konkursā.

## Pretendents var grozīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā Pulkveža Brieža ielā 4-3.stāvs, Rīgā un apmainot piedāvājumu vai nosūtot Pasūtītājam pa pastu jaunu piedāvājumu. Piedāvājuma grozīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

1.9.3. 	Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmetu kopā.

1.10. Piedāvājuma noformēšanas kārtība

1.10.1.   Piedāvājums (1 (viens) oriģināls un 1 (viena) kopija) sastāv no:

      - Pieteikuma dalībai iepirkumā (saskaņā ar 2.pielikumu „Pieteikums dalībai iepirkumā”);

      - Pretendenta atlases dokumentiem;

      - Tehniskā piedāvājuma;

      - Finanšu piedāvājuma.

    - Uz Piedāvājuma oriģināla un kopijas norāda „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA” un abus sējumus ievieto vienā kopējā slēgtā iepakojumā, uz kura norāda:

      - Pasūtītāja nosaukumu un adresi;

      - Pretendenta nosaukumu un adresi;

      - Atzīmi „Piedāvājums iepirkumam „Biomasas izmantošanas tiesisko aspektu izpēte valsts, reģionālā un vietējā līmenī un biomasas izmantošanas izmaksu - ieguvumu analīzes veikšana”. Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei”.

    - Ja kopējais iepakojums nav noformēts atbilstoši 1.10.2.punkta prasībām, iepirkuma komisija neuzņemas atbildību par tā nesaņemšanu.

    - Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Ja kāds oriģināldokuments ir sagatavots citā svešvalodā, tam pievieno Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

    - Pretendents piedāvājumu paraksta tam paredzētajās paraksta vietās un iesniedz rakstiskā veidā atsevišķā sējumā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Sējuma lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Pieteikuma lapas numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver: norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu, pretendenta (ja pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem. Gadījumā, ja iepirkuma komisija konstatē pretrunas starp skaitliskās vērtības apzīmējumiem ciparos un vārdos, tā vadās no skaitliskās vērtības apzīmējuma vārdos.

    - Pretendents apliecina piedāvājuma kopiju un iesniegto dokumentu kopiju pareizību atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumentu kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz notariāli apliecinātu dokumenta kopiju.

# 2. PRETENDENTU ATLASES NOSACĪJUMI

2.1. Pretendentu izslēgšanas un vispārīgie Pretendentu atlases nosacījumi

2.1.1. 	Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja uz pretendentu attiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektajā daļā uzskaitītajiem izslēgšanas nosacījumiem.

2.1.3. 	Pretendentam ir jāatbilst šajā nolikumā norādītajām pretendentu atlases prasībām un jāiesniedz visi nolikuma 3.nodaļā minētie dokumenti. Ja pretendents neatbilst kādai no pretendentu atlases prasībām un/vai nav iesniedzis kādu no pretendentu atlases dokumentiem, iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā.

2.2. Prasības attiecībā uz Pretendentu atbilstību profesionālās darbības veikšanai

Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

2.3. Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

2.3.1. 	Pretendentam vai pretendentu apvienībai ir vismaz 3 gadu pieredze pētījumu un izmaksu – ieguvumu analīžu izstrādē un vismaz 2 (divi) izstrādāti reģionālā un/vai starp-reģionālā līmeņa pa nozarēm līdzīga finansiālā apjoma pētījumi un vismaz 2 (divas) veiktas izmaksu – ieguvumu analīzes, kas līdzvērtīgi iepirkuma priekšmeta sadaļai.

2.3.2. 	Pretendents nodrošina sekojošu ekspertu iesaisti:

2.3.2.1. 	Projektu vadītājs:

- Augstākā izglītība sociālajās zinātnēs vai inženierzinātnēs;

- Starptautiski atzīts sertifikāts projektu vadībā;

- Kvalificēts projektu vadītājs ar vismaz 3 (trīs) gadu pieredzi iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu projektu vadībā, tai skaitā, vadījis vismaz trīs projektu, kas pēc specifikas un apjoma ir līdzvērtīgi iepirkuma priekšmetam.

2.3.2.2. 	Vides ekonomikas eksperts:

- Augstākā izglītība ekonomikā vai inženierzinātnēs;

- Vides ekonomikas eksperts ar vismaz 3 (trīs) gadu pieredzi izmaksu - ieguvumu analīzes veikšanā un/vai vērtēšanā, vides risinājumu ekonomiskās analīzes veikšanā, tai skaitā, piedalījies vismaz trīs projektos, kas pēc specifikas un apjoma ir līdzvērtīgi iepirkuma priekšmeta sadaļai – izmaksu – ieguvumu analīze .

2.3.2.3. 	Vides eksperts (enerģētiķis):

- Augstākā izglītība vides jomā;

- Vides eksperts (enerģētiķis) ar vismaz 3 (trīs) gadu pieredzi pētījumu veikšanā, tai skaitā, piedalījies vismaz trīs projektu, kas pēc specifikas un apjoma ir līdzvērtīgi iepirkuma priekšmeta sadaļai – pētījumi atjaunojamo energoresursu jomā.

2.3.2.4. 	Tehniskais eksperts:

- Augstākā izglītība inženierzinātnēs;

- Tehniskais eksperts ar vismaz 3 (trīs) gadu pieredzi iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu darbu veikšanā, tai skaitā, piedalījies vismaz trīs projektu, kas pēc specifikas un apjoma ir līdzvērtīgi iepirkuma priekšmetam.

2.3.2.5. 	Kartogrāfs:

- Kartogrāfs ar vismaz 3 (trīs) gadu pieredzi iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu darbu veikšanā, tai skaitā, piedalījies vismaz trīs projektu, kas pēc specifikas un apjoma ir līdzvērtīgi iepirkuma priekšmeta sadaļai.

3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

3.1. 	Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā atbilstoši nolikuma 2.pielikumam.

3.2. 	Pretendentu atlases dokumenti:

3.2.1. 		Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija, ko izsniegusi kompetentā institūcijā (iestāde) Latvijas Republikā vai līdzvērtīga iestāde ārvalstīs.

3.2.2.  		Pretendenta apliecinājums, ka uz to neattiecas neviens no Publisko iepirkumu likuma 8.1panta piektās daļas nosacījumi:

1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

3.2.3. 	Apakšuzņēmēju (ja attiecināms) saraksts, kurā norādīts, kāda no iepirkuma līguma daļām tiek nodota attiecīgajam Apakšuzņēmējam, un vienošanās ar Apakšuzņēmēju par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā. Sarakstā ir jānorāda visi Apakšuzņēmēji, kurus Pretendents plāno piesaistīt iepirkuma līguma izpildē.

3.2.4.  	Pretendenta pieredzes apraksts saskaņā ar 4.pielikumu „Pretendenta pieredzes apraksta veidlapa”.

3.2.5. 	Atsauksmes no vismaz 4 pasūtītājiem, kam pretendents sniedzis izmaksu - ieguvumu analīzes un pētījumu izstrādes pakalpojumus atbilstoši Nolikuma 2.3.1. apakšpunktam.

3.2.6. 	Pretendenta norādīto speciālistu parakstīts CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas. CV jānoformē saskaņā ar 3.pielikumā ietverto paraugu. 2.3.2. punkta apakšpunktos prasītās speciālistu pieredzes CV ir jāatspoguļo skaidri un nepārprotami.

3.2.7. 	Ja pieteikumu dalībai iesniedz personu apvienība:

3.2.7.1. 	Pieteikumā jānosauc visi apvienības dalībnieki, un visiem apvienības dalībniekiem jāparaksta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā.

3.2.7.2. 	Pretendentam par katru apvienības dalībnieku jāiesniedz 3.2.1., 3.2.2.punktos prasītie dokumenti.

3.2.7.3.	Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā noteikts, ka visi apvienības dalībnieki kopā un atsevišķi ir atbildīgi par līguma izpildi, un nosaukts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus apvienības dalībnieku vārdā, un ar kuru notiks visi norēķini. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka darba daļa (procentos), kā arī to, kādus darbus veidus un apjomus veiks katrs apvienības dalībnieks.

3.3. 		Tehniskais piedāvājums atbilstoši tehniskā piedāvājuma formai (6.pielikums), kurā iekļauts detalizēts apraksts par darbu izpildi, izmaksu - ieguvumu analīzes un pētījuma izstrādes organizatoriskais un norises apraksts, sniedzot informāciju par piedāvāto risinājumu atbilstību tehniskajai specifikācijai un nolikumam. Pretendents drīkst iekļaut papildus aprakstu pēc saviem ieskatiem, lai iepirkumu komisijai rodas pārliecība, ka Pretendents izprot Pasūtītāja vajadzības, saprot darba uzdevumu un spēs augstā kvalitātē un noteiktajos termiņos nodrošināt Darbu izpildi.

3.4. 			Finanšu piedāvājums atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (7.pielikums). Finanšu piedāvājumā iekļautie finanšu aprēķini ir jānorāda latos bez pievienotās vērtības nodokļa. Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar iepirkuma priekšmeta nodrošināšanu tajā skaitā visiem nodokļiem un nodevām.

3.5. 	Iepirkuma komisija pieprasīs, un pretendentam, kuram atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām būs piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.panta 52. daļu būs jāiesniedz kompetentas institūcijas izdota izziņa, vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izdota izziņa (ja dalībvalsts tādas izsniedz)), kas apliecina, ka pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniegs minēto dokumentu, pasūtītājs to izslēgs no dalības iepirkumā un pārskata iepirkuma rezultātus.

3.6. 	Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz kompetentās institūcijas, iepirkuma komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 30 dienas pirms iesniegšanas dienas.

# 4. PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA, KRITĒRIJI, LĒMUMA PIEŅEMŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA

4.1. Piedāvājuma vērtēšanas pamatnosacījumi

4.1.1. 	Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs četros posmos: pieteikuma noformējuma un satura pārbaude, pretendenta atlases dokumentu pārbaude, tehniskā piedāvājuma izvērtēšana un finanšu piedāvājuma izvērtēšana.

4.1.2.	Pretendentu atlases dokumentu pārbaudes posmā vērtē tikai to pretendentu pieteikumus, kuri nav noraidīti pieteikumu noformējuma un satura pārbaudes posmā. Tehniskā piedāvājuma vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti pretendentu atlases dokumentu pārbaudes posmā.

4.1.3. 	Iepirkuma komisija pēc tehniskā piedāvājuma izvērtēšanas pabeigšanas veic finanšu piedāvājumu izvērtēšanu.

4.2. Piedāvājuma noformējuma un satura pārbaude

4.2.1. 	Iepirkuma komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību 1.10.punktā noteiktajām prasībām.

4.2.2. 	Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājuma noformējuma prasībām, iepirkuma komisija lemj par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu vai noraidīšanu.

4.2.3. 	Ja piedāvājumā iztrūkst kāda no 1.10.1.punktā minētajiem piedāvājuma sastāvdaļām, iepirkuma komisija noraida piedāvājumu un tālāk nevērtē.

4.2.4. 	Ja piedāvājums neatbilst tehniskajai specifikācijai un normatīvajiem aktiem, iepirkuma komisija to noraida un tālāk nevērtē.

4.3. Pretendentu atlases dokumentu pārbaude

4.3.1. 	Iepirkuma komisija novērtē katra pretendenta atbilstību 2.punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām.

4.3.2. 	Ja pretendents neatbilst kādai no pretendentu atlases prasībām, iepirkuma komisija to izslēdz no turpmākās dalības Iepirkuma procedūrā.

  - Tehnisko piedāvājumu vērtēšana

    - Iepirkumu komisija veiks tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā komisija izvērtēs tehnisko piedāvājumu atbilstību tehniskai specifikācijai.

    - Ja tiks konstatēts, ka pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, iepirkumu komisija tālāk šo piedāvājumu nevērtēs.

  - Finanšu piedāvājumu vērtēšana

4.5.1.  	Komisija vērtē un salīdzina cenas tikai to pretendentu finanšu piedāvājumiem, kuri nav noraidīti kādā no iepriekšējiem vērtēšanas posmiem.

4.5.2.  	Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā, iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Konstatējot aritmētiskās kļūdas, iepirkuma komisija šīs kļūdas izlabo.

4.5.3. 	Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura finanšu piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot finanšu piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, iepirkuma komisija ņem vērā tikai labotās cenas.

4.5.4. 	Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija konstatē, ka kāds no Pretendentiem, salīdzinot ar citiem Pretendentiem, iesniedzis piedāvājumi par ievērojami zemāku cenu, tā pārbauda, vai Pretendenta piedāvājums nav nepamatoti lēts.

4.5.5. 	Lai pārliecinātos, ka pretendents nav iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, Komisija var pieprasīt Pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, kas ļauj piedāvāt šādu pakalpojumu cenu. Ja tiek konstatēts, ka pretendents ir iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, Komisija to izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā.

4.6. Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs

4.6.1. 	Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs ir zemākā cena.

4.6.2. 	Līguma slēgšanas tiesības par darba „Biomasas izmantošanas tiesisko aspektu izpēte valsts, reģionālā un vietējā līmenī un biomasas izmantošanas izmaksu - ieguvumu analīzes veikšana” veikšanu tiks piešķirtas pretendentam, kurš ir iesniedzis nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko kopējo līgumcenu.

4.6.3. 	Ja pretendents, kurš ir iesniedzis nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko kopējo cenu, nenoslēdz līgumu, iepirkuma komisijai ir tiesības izvēlēties nākamo pretendentu, kurš iesniedzis nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko kopējo cenu.

4.7. Lēmuma pieņemšana un paziņošana

4.7.1. 	Pasūtītājs triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.

4.7.2. 	Pasūtītājs informāciju par rezultātiem nosūta pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

4.8.  Iepirkuma līguma slēgšana

4.8.1. 	Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar vienu pretendentu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto tehnisko piedāvājumu par iepirkuma priekšmetu, finanšu piedāvājumu un saskaņā ar nolikuma noteikumiem.

4.8.2. 	Iepirkuma līguma projekts pievienots nolikuma 8.pielikumā.

5. IEPIRKUMA KOMISIJAS DARBĪBA, TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. Iepirkuma komisijas darbības pamatnoteikumi

5.1.1. 	Iepirkuma komisija nodrošina Iepirkuma procedūras nolikuma izstrādāšanu, protokolē Iepirkuma procedūras gaitu un ir atbildīga par šīs procedūras norisi.

5.1.2. 	Iepirkuma komisija vērtē Pretendentus, to iesniegtos piedāvājumus un citus dokumentus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un šo nolikumu, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

5.1.3. 	Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada tās darbu, nosaka iepirkuma komisijas sēžu vietu, laiku un darba kārtību, sasauc un vada šīs komisijas sēdes.

5.1.4. 	Iepirkuma komisija lēmumus pieņem sēdēs.

5.1.5. 	Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu.

5.1.6. 	Iepirkuma komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu klātesošo komisijas locekļu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas sēdes vadītāja balss.

5.2. Iepirkuma komisijas tiesības:

5.2.1. 	Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

5.2.2. 	Pieaicināt ekspertus atzinumu sniegšanai.

5.2.3. 	Pieņemt lēmumu pārtraukt šo Iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

5.2.4. 	Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

5.2.5. 	Komisija noraida un izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā Pretendentus, kas nav iesnieguši visus pieprasītos Pretendentu atlases dokumentus vai neatbilst Pretendentu atlases prasībām. No tālākas dalības iepirkuma procedūrā var tikt izslēgti Pretendenti, kas nebūs sagatavojuši dokumentus atbilstoši nolikuma prasībām. Iesniegto Pretendentu atlases dokumentu un piedāvājuma dokumentu neskaidrību gadījumā Komisija patur tiesības pieprasīt no Pretendenta papildus informāciju. Neatbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām sagatavotu dokumentu gadījumā Komisija patur tiesības izvērtēt pārkāpumu būtiskumu un pieņemt lēmumu par Pretendenta izslēgšanu vai neizslēgšanu no tālākās dalības iepirkumu procedūrā.

5.3. Iepirkuma komisijas pienākumi:

5.3.1. 	Sniegt papildu informāciju par iepirkuma dokumentāciju.

5.3.2. 	Nesniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim, kā arī piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz Pretendentu atlases rezultātu paziņošanai nesniegt informāciju par vērtēšanas procesu.

5.3.3. 	Nodrošināt piedāvājumu glabāšanu vērtēšanas laikā tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kuras nav iesaistītas vērtēšanas procesā.

6. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

6.1. Pretendenta tiesības:

6.1.1. 	Grozīt un atsaukt iesniegto piedāvājumu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

6.1.2. 	Pieprasīt papildus informāciju par iepirkuma dokumentāciju šajā nolikumā un Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā.

6.1.3. 	Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

6.2. Pretendenta pienākumi

6.2.1. 	Sagatavot un iesniegt piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām.

6.2.2. 	Sniegt patiesu informāciju.

6.2.3. 	Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

7. NOLIKUMA PIELIKUMI

1.pielikums “Tehniskā specifikācija”

2.pielikums „Pieteikums dalībai iepirkumā”

3.pielikums „CV forma”

4.pielikums „Pretendenta pieredzes veidlapa”

5.pielikums „Apakšuzņēmēju saraksts”

6.pielikums „Tehniskā piedāvājuma veidne”

7.pielikums „Finanšu piedāvājuma veidne”

8.pielikums „Līguma projekts”

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs				Kristiāns Godiņš

1.pielikums

Iepirkumam Nr. KPR 2012/12/CB56/04

Iepirkuma „Biomasas izmantošanas tiesisko aspektu izpēte valsts, reģionālā un vietējā līmenī un biomasas izmantošanas izmaksu - ieguvumu analīzes veikšana”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. ĪSS PROJEKTA RAKSTUROJUMS

Projekts Nr.CB56 „Biomasas kā enerģijas avota potenciāls un konkurētspēja CentrālBaltijas jūras reģionā” tiek īstenots Centrālbaltijas Interreg IVA programmas 2007-2013 ietvaros.

Efektīva enerģijas pielietošana un ražošana ir svarīgi faktori ilgtspējīgai ekonomikai un labklājībai, tādēļ enerģiju taupošas tehnoloģijas, biomasas sistēmas un ar to saistītās tehnoloģijas ir svarīgas Centrālās Baltijas jūras reģiona vides ilgtspējīgai attīstībai. Ekonomikas apsvērumu dēļ ir svarīgs Centrālās Baltijas jūras reģiona dabas resursu novietojums. Vadoties pēc Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionā prioritāte ir ilgtermiņa ekonomikas attīstība, tāpēc ir izstrādāti vairāki nacionāli un reģionāli stratēģiski dokumenti (piemēram, nacionālie atjaunojamās enerģijas plāni) Centrālās Baltijas jūras reģiona valstīs, kuri nosaka pāriešanas no fosilā kurināma uz biomasu svarīgumu. Stratēģija Eiropas Savienībai 2020. gadam sevī ietver tādus mērķus kā: siltumnīcas gāzu emisiju samazinājums par 20% salīdzinājumā ar 1990. gadu; 20% no enerģijas ir jābūt saražotiem no atjaunojamajiem resursiem; 20% pieaugums enerģijas efektivitātē.

Biomasas daudzveidīga izmantošana ir svarīga, lai palielinātu enerģijas piedāvājumu. Centrālās Baltijas jūras reģiona valstis ir bijušas aktīvas biomasas popularizēšanā, taču ir iespējams to attīstīt vēl vairāk. Identificētās problēmas norāda uz: sadrumstalotu biomasas tirgu, kas kavē eksportu un importu; resursu karšu trūkumu; pareizas biomasas pielietošanas neesamību, biomasas lietošanas norādījumu lēmumu pieņēmējiem trūkumu.

Biomasas tehnoloģijas ātri attīstās, tādēļ ir nepieciešams izpētīt labākos veidus kā to izmantot (un jaunus biomasas veidus). Centrālās Baltijas jūras reģiona valstis ir ieinteresētas ne tikai  klimata pārmaiņās, bet arī ilgtspējīgas ekonomikas attīstībā. Tā kā ir daudz labu pieredžu, projekta izstrādei vajadzētu būt visefektīvākajam veidam kā izplatīt zināšanas, sasniegt Eiropas Savienības mērķus, izstrādātu vietējās stratēģijas dokumentus  un izpildītu nepieciešamās aktivitātes.

Projektu ir paredzēts realizēt sadarbojoties sekojošiem partneriem:

- Kurzemes plānošanas reģions – vadošais partneris;

- Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūts „Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs”;

- Turku Pielietojamo zinātņu universitāte;

- Ventspils pilsētas dome;

- Turku pilsēta Valonia.

2. PROJEKTA MĒRĶI, UZDEVUMI UN VEICAMĀS AKTIVITĀTES

Projekta Nr. CB56 mērķi ir pamatojoties uz pētījumiem par biomasas pieejamību, tās izmantošanas tehniski ekonomiskajiem, kā arī vides aizsardzības aspektiem, veidot sabiedrības izpratni par ieguvumiem no biomasas izmantošanas enerģijas ražošanai. Sadarbojoties projekta Nr. CB56 partneriem no Latvijas un Somijas,  kopīgi novērtēt projekta reģionā pieejamo biomasu, izveidot biomasas resursu kartes, kopīgi modelēt enerģijas pieprasījumu un piedāvājumu, lai saprastu fosilā kurināmā aizvietošanas ar biomasu  izmaksas, kā arī izstrādāt biomasas resursu novērtēšanas aprēķinu metodoloģiju, lai noteiktu ilgtermiņa, vidēja termiņa un īstermiņa ieguvumus no biomasas kā enerģijas avota un tādejādi veicinātu tās izmantošanu.

Lai sasniegtu projekta Nr. CB56 mērķus, ir definēti sekojoši uzdevumi:

- projekta reģionos veikt pieejamās biomasas novērtējumu un analīzi, nosakot vides un tehniski ekonomiskos aspektus;

- veikt biomasas (mežu) novērtējumu, izmantojot satelītu metodes;

- veiktu projekta reģionos pieejamās biomasas kartēšanu;

- sagatavot detalizētu reģiona biomasas resursu apsaimniekošanas plānu, kurš ietver teritoriju novērtējumu pēc reāla biomasas kvalitatīvā un kvantitatīvā stāvokļa, kā arī tehniski ekonomisko priekšizpēti par biomasas izmantošanu konkrētās teritorijās un pētījuma rezultātu ieviešanas finanšu analīzi (ieskaitot pilotprojektus);

- veikt citu reģionā pieejamo biomasas resursu tipu kvantitatīvo un kvalitatīvo analīzi;

- veikt reģionā pieejamo biomasas resursu testēšanu, lai noteiktu tehniski ekonomiskos parametrus (ieskaitot pilotprojektus);

- vietējām pašvaldībām, sabiedrībai, biomasas un enerģijas ražotājiem sagatavot informatīvo bāzi par biomasu kā tehniski, ekonomiski izdevīgu un dabai draudzīgu enerģijas avotu. Šī informācija saturēs arī vadlīnijas finanšu ekonomiskajiem aprēķiniem un biznesa plānu izstrādei.

Projekts sastāv no sekojošām darba pakām (WP – work package):

WP1 - Projekta vadība un koordinācija;

WP2 – Biomasas potenciāla novērtējums un kartēšana;

WP3 – Biomasas piedāvājuma - pieprasījuma modelēšana, ieguvumu - zaudējumu analīze un kompetences instrumenti;

WP4 - Virzīšana un izplatīšana.

Lai sasniegtu projekta Nr. CB56 mērķi, šī iepirkuma priekšmeta ietvaros ir jāveic sekojošas aktivitātes:

- Biomasas izmantošanas tiesisko aspektu izpēte valsts, reģionālā un vietējā līmenī;

- Biomasas izmantošanas izmaksu - ieguvumu analīze.

Lai veiktu biomasas izmantošanas tiesisko aspektu izpēti valsts, reģionālā un vietējā līmenī un biomasas izmantošanas izmaksu - ieguvumu analīzi, 3. darba pakai ir jāizpilda aktivitātes, kuras ir redzamas tabulā zemāk.

| Aktivitāte | Atbilstība iepirkuma priekšmetam | Izpildes laiks | Rezultāts |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Darba pakas 1. Aktivitāte Biomasas izmantošanas tiesisko aspektu izpēte valsts, reģionālajā un vietējā līmenī (ietver valsts likumu un noteikumu izpēti, vietējās stratēģijas un plānus kā arī visa veida noteikumus) | IR IEPIRKUMA PRIEKŠMETS | No 2012. gada 1.septembra līdz 31.decembrim | Pabeigta izpēte. Pēc pasūtītāja norādījumiem prezentēti 1. aktivitātes rezultāti Latvijā |
| 3. Darba pakas 4. aktivitāte Biomasas izmantošanas izmaksu - ieguvumu analīze: a) Tehniski ekonomiskie aprēķini (balstoties uz izstrādāto aprēķinu metodoloģiju) par biomasas izmantošanu konkrētās teritorijās (pilotprojekts); b) Reģionu apkures sistēmu modeļa izstrāde (no ekonomiskajiem un tehniskajiem aspektiem) mazajām pašvaldībām par biomasas katlu pielietošanu, lai sasniegtu vides ieguvumu - zemu oglekļa emisiju līmeni. Tehniskā risinājuma izstrāde, lai veicinātu mazās pašvaldības reģiona apkures enerģijas ražošanu nomainīt no gāzes un citiem fosilajiem kurināmajiem uz biomasas katliem; c) Biomasas izmantošanas izmaksu – ieguvumu analīze, balstoties uz attālās izpētes metodi, satelītu, kā arī nozares datu kartēm; d) Izmaksu - ieguvumu analīze bioatkritumu un biomasas izmantošanai pilsētu apkures sistēmās; e) Ekonomiskā analīze biomasas, rūpniecisko atkritumu un citu enerģijas avotu izmantošanai maza mēroga apkures tīklos; f) Aļģu pielietojuma izmaksu - ieguvumu analīze; g) Izpēte par biodīzeli kā alternatīvu ieguvumu no biomasas. Izmaksu - ieguvumu analīze un / vai kartēšana. | IR IEPIRKUMA PRIEKŠMETS | no 2013. gada 1.janvāra līdz 30.aprīlim | Pabeigta ieguvumu -izdevumu analīze. Pēc pasūtītāja norādījumiem prezentēti 4. aktivitātes rezultāti Latvijā |

Projekta Nr. CB56 ietvaros 3. darba pakas paredzēto aktivitāšu izpildīšanai ir nepieciešama papildus informācija, kuru ir paredzēts iegūt no zemāk redzamajām aktivitātēm:

| Aktivitāte | Atbilstība iepirkuma priekšmetam |
| --- | --- |
| 3. Darba pakas 2. Aktivitāte Biomasas piedāvājuma un pieprasījuma tirgus analīze modelēšanas (šī brīža situācija un potenciāls) a. Fosilās un biomasas degvielas lietojuma izvērtējums; b. Aprēķināt daļu no fosilās degvielas, kura var tikt aizvietota ar no biomasas un bioatkritumiem iegūtas degvielas; c. Izvēlēties labāko tehnisko risinājumu biomasas resursa un enerģijas ķēžu pielietošanai izvēlētajās vietās. 3. Darba pakas 3. Aktivitāte Aprēķinu modeļa izstrāde (metodoloģija un norādījumi), lai noteiktu īstermiņa, vidēja, ilgtermiņa finanšu, sociāli ekonomisko un vides ieguvumu no biomasas kā enerģijas avota izmantošanas | NAV IEPIRKUMA PRIEKŠMETS |

3. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS

3.1. Iepirkuma priekšmets ir „Biomasas izmantošanas tiesisko aspektu izpēte valsts, reģionālā un vietējā līmenī un biomasas izmantošanas izmaksu - ieguvumu analīzes veikšana”.

3.2. Paredzamā maksimālā līgumsumma ir 19 900 EUR ekvivalents latos (ieskaitot PVN).

3.3. Iepirkuma mērķis ir sagatavot Projekta DP3 aktivitātes Nr.1 „Biomasas izmantošanas tiesisko aspektu izpēte valsts, reģionālā un vietējā līmenī” un DP3 aktivitātes Nr.4 ,,Biomasas izmantošanas izmaksu - ieguvumu analīze” ietvaros veicamos dokumentus.

3.4. Iepirkuma priekšmets ietver sekojošus posmus:

3.4.1. Biomasas izmantošanas tiesisko aspektu izpēte valsts, reģionālā un vietējā līmenī (3. Darba pakas 1. aktivitāte);

3.4.2. Biomasas izmantošanas izmaksu - ieguvumu analīzes veikšana (3. Darba pakas 4. aktivitāte)

3.5. Iepirkuma priekšmeta līguma izpildes galējais termiņš ir no 2012. gada 1. septembra (vai līguma noslēgšanas dienas) līdz 2013.gada 30.aprīlim.

3.6. Prasības darba posmu izpildē. Visos posmos nepieciešams izpildītos darbus iesniegt Pasūtītājam un saņemt Pasūtītāja apstiprinājumu un akceptu par paveikto:

3.6.1. Biomasas izmantošanas tiesisko aspektu izpēte valsts, reģionālā un vietējā līmenī līdz 2012.gada 31.decembrim. Pētījuma saturs ir jāsaskaņo ar pasūtītāju un jāsaņem pasūtītāja akcepts.

3.6.2. Biomasas izmantošanas izmaksu - ieguvumu analīzes veikšana jāveic līdz 2013.gada 30. aprīlim. Izmaksu – ieguvumu analīzes projekts jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

3.7. Iepirkuma priekšmeta izpildē nepieciešams piesaistīt šādus ekspertus:

| Eksperts | Īss darbu definējums | Minimālais laika ieguldījums |
| --- | --- | --- |
| Vides ekonomikas eksperts | Ekonomikas Eksperts vispārējo mainīgo definēšanai - biomasas izmantošanas ekonomiskās un izmaksu - ieguvumu analīzei | 40 stundas |
| Vides eksperts (enerģētikas) | Eksperts enerģijas vispārējo mainīgo definēšanai | 80 stundas |
| Tehniskais eksperts | Eksperts tehnoloģiju izvērtējumam un atšķirību noteikšanai Ziemeļkurzemē | 75 stundas |
| Kartogrāfs | Vides, Sociālo un ekonomisko aspektu kartogrāfiskā materiāla integrēšana Kurzemes reģiona teritoriālajā plānojumā | 280 stundas |
| Projekta vadītājs | Modeļa ieteikumu izstrāde projekta reģionam | 320 Stundas |

3.8. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt pakalpojuma izpildi labā kvalitātē.

3.9. Pakalpojums ir uzskatāms par izpildītu pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

4. VEICAMIE DARBI

4.1. Iesniegt līguma uzsākšanas ziņojumu;

4.2. Veikt biomasas izmantošanas tiesisko aspektu izpēti valsts, reģionālajā un vietējā līmenī (ietver valsts likumu un noteikumu izpēti, vietējās stratēģijas un plānus kā arī visa veida noteikumus). Iesniegt 1. starpziņojumu;

4.3. Balstoties uz 2. Darba pakas un 3. Darba pakas 1., 2., 3. aktivitāšu iegūtajiem rezultātiem, veikt biomasas izmantošanas izmaksu – ieguvumu analīzi, kas sevī ietver (2. starpziņojums):

4.3.1. Tehniski ekonomiskos aprēķinu veikšanu (balstoties uz  3. Darba pakas 3. Aktivitātē izstrādāto aprēķinu metodoloģiju) par biomasas izmantošanu konkrētās teritorijās (pilotprojekts);

4.3.2. Reģionu apkures  sistēmu modeļa izstrādi (no ekonomiskajiem un tehniskajiem aspektiem) mazajām pašvaldībām par biomasas katlu pielietošanu, lai sasniegtu vides ieguvumu - zemu oglekļa emisiju līmeni. Tehniskā risinājuma izstrāde, lai veicinātu mazās pašvaldības reģiona apkures enerģijas ražošanu nomainīt no gāzes utt. uz biomasas katliem;

4.3.3. Biomasas izmantošanas izmaksu – ieguvumu analīzi, balstoties uz attālās izpētes metodi, satelītu,  kā arī nozares datu kartēm;

4.3.4. Izmaksu - ieguvumu analīzi bioatkritumu un biomasas izmantošanai pilsētu apkures sistēmās;

4.3.5. Ekonomisko analīzi biomasas  un rūpniecisko atkritumu u.t.t kā enerģijas avota izmantošanai, to pielietojums maza mēroga apkures tīklus;

4.3.6. Aļģu pielietojuma izmaksu - ieguvumu analīzi;

4.3.7. Izpēti par  biodīzeli kā alternatīvu ieguvumu no biomasas. Izmaksu - ieguvumu analīze un / vai kartēšana;

4.4. Iesniegt noslēguma ziņojumu (latviešu valodā);

4.5. Iesniegt kopsavilkumu (angļu un latviešu valodā).

Iesniedzamo dokumentu iesniegšanas termiņi sniegti tabulā:

| Iesniedzamais dokuments | Iesniegšanas termiņš (nedēļas pēc līguma noslēgšanas) | Iesniegšanas formāts |
| --- | --- | --- |
| Līguma uzsākšanas ziņojumu | 4 nedēļas | 1 drukāta versija |
| 1. starpziņojums (darba versija) | 10 nedēļas | 2 drukātas versijas |
| 1. starpziņojums (apstiprinātā versija) | 16 nedēļas | 2 drukātas versijas + CD |
| 2. starpziņojums (darba versija) | 21 nedēļas | 2 drukātas versijas |
| 2. starpziņojums (apstiprinātā versija) | 25 nedēļas | 2 drukātas versijas + CD |
| Noslēguma ziņojums Kopsavilkums | 27 nedēļas | Katra dokumenta 2 drukātas versijas + CD |

5. IESNIEDZAMIE ZIŅOJUMI UN TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA

Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir jāsagatavo un jāiesniedz šādi ziņojumi:

5.1. Darbu uzsākšanas ziņojums;

Līguma Izpildītājs sagatavo darbu uzsākšanas ziņojumu, kurā:

  - iekļauj vispārējo informāciju par darbu izpildē pielietojamām metodēm;

  - apraksta pakalpojuma sniegšanas darba organizāciju (t.sk. priekšlikumus darbu secībai un reālam darbu sadalījumam);

  - iekļauj informāciju par pasūtījuma uzdevumu veikšanai paredzētajiem izpildītājiem un to kvalifikāciju;

  - iekļauj projekta realizācijas risku izvērtējumu.

5.2. Starpziņojums I;

  - Par biomasas izmantošanas tiesisko aspektu izpēti valsts, reģionālajā un vietējā līmenī.

5.3. Starpziņojums II;

  - Biomasas izmantošanas izmaksu – ieguvumu analīze

5.4. Noslēguma ziņojums, kurā, kā minimums ir jāiekļauj:

  - detalizēta visu iegūto rezultātu analīze;

  - darba izpildē pielietotās metodes;

  - rekomendācijas tālākai darbībai.

6. LAIKA GRAFIKS

Iepirkuma priekšmeta līguma izpildes ilgums projekta Nr.CB56 3. Darba pakas 1. aktivitātei  ir paredzēts līdz 31.12.2012., projekta Nr.CB56 3. Darba pakas 4. aktivitātei līdz 30.04.2013. Izpildītājam ir jāuzsāk darbi ne vēlāk kā 1 nedēļu pēc līguma noslēgšanas.

7. IZPILDĪTĀJA IESAISTĀMIE RESURSI

- Izpildītāja iesaistāmie materiālie resursi

Izpildītājam jānodrošina visi darba izpildei nepieciešamie materiālie un tehniskie resursi:

  - biroja telpas un sakaru nodrošinājums;

  - datortehnika un licencētas datorprogrammas;

Izpildītājam jānodrošina sarakste, starpziņojumu darba versiju apstiprināšanas sanāksmju organizēšana, protokolēšana, protokolu izsūtīšana un saskaņošana iesaistītajām personām.

## b. Sanāksmju veidi un saturs

Uzsākot līgumu, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai priekšlikumu par iepirkuma līguma izpildes  gaitu. Izpildītājs organizē iepirkuma līguma izpildes  starpziņojumu darba versiju apstiprināšanas sanāksmes un nodrošina to protokolu sagatavošanu.

Izpildītājam jāorganizē arī visas citas darba izpildei nepieciešamās sanāksmes, jāveic sanāksmju protokolēšana, kā arī jātiekas ar atbildīgajām institūcijām, kas nosaka prasības kartogrāfijai un plānošanai (ja nepieciešams).

Visi galvenie jautājumi un būtiskākās vienošanās, kas sanāksmju laikā tiek panāktas par pakalpojuma sniegšanu starp Izpildītāju, Pasūtītāju un citām organizācijām (ja nepieciešams) , un kas nemaina iepirkuma līguma nosacījumus jāprotokolē Izpildītājam, jāorganizē protokolu parakstīšana un Pasūtītājam jāiesniedz parakstīti protokoli. Gadījumā, ja vienošanās ir pretrunā ar līguma nosacījumiem, Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā sagatavo līguma grozījumus un organizē līguma izmaiņu saskaņošanu un parakstīšanu.

2.pielikums

Iepirkumam Nr. KPR 2012/12/CB56/04

PIETEIKUMS

dalībai „Biomasas izmantošanas tiesisko aspektu izpēte valsts, reģionālā un vietējā līmenī un biomasas izmantošanas izmaksu - ieguvumu analīzes veikšana”,

identifikācijas numurs: Nr. KPR 2012/12/CB56/04

Pretendents:

| Nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Telefona numurs: |  |
| Faksa numurs: |  |
| E-pasts: |  |

| Kontaktpersona : |  |
| --- | --- |
| Telefona numurs: |  |

| Finanšu rekvizīti |
| --- |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |

Godātā komisija,

saskaņā ar iepirkuma „Biomasas izmantošanas tiesisko aspektu izpēte valsts, reģionālā un vietējā līmenī un biomasas izmantošanas izmaksu - ieguvumu analīzes veikšana” identifikācijas numurs: Nr. KPR 2012/12/CB56/04 (turpmāk – Iepirkums) nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam Iepirkuma noteikumiem.

Piedāvājam veikt darbus saskaņā ar nolikuma prasībām un atbilstoši mūsu tehniskajam un finanšu piedāvājumam.

Apstiprinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu un piedāvājums ir spēkā ___________________________ [skaitļiem un vārdiem] kalendārās dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Apliecinām, ka visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Paraksts: 			__________________________________

Vārds, uzvārds: 		__________________________________

Amats:				 __________________________________

3.pielikums

Iepirkumam Nr. KPR 2012/12/CB56/04

# CURRICULUM VITAE FORMA

- Pozīcija iepirkumā: _____________________

- Vārds: ____________________

- Uzvārds: _____________________

- Izglītība:

| Mācību iestāde |  |
| --- | --- |
| Mācību laiks |  |
| Specialitāte/ kvalifikācija |  |
| Iegūtais grāds |  |

| Mācību iestāde |  |
| --- | --- |
| Mācību laiks |  |
| Specialitāte/ kvalifikācija |  |
| Iegūtais grāds |  |

- Pašreizējais amats, darba vieta, nostrādātais laiks: _____________________________

- Darba pieredze (hronoloģiski apgrieztā secībā):

| Laiks | Uzņēmums/Iestāde | Ieņemamais amats | Galvenie pienākumi |
| --- | --- | --- | --- |
| [gads un mēnesis no/ līdz] | [Nosaukums, valsts, kontaktinformācija. Ja uzņēmums/iestāde vairāk neeksistē, jānorāda saistību un tiesību pārņēmējs, ja tāds ir] |  |  |

- Attiecīgajam ekspertam nolikumā prasītā pieredze (hronoloģiski apgrieztā secībā):

| Laiks | Klients/ Darba devējs | Īss eksperta galveno pienākumu apraksts |
| --- | --- | --- |
| [gads un mēnesis no/ līdz] | [Nosaukums, valsts, kontaktinformācija. Ja uzņēmums/iestāde vairāk neeksistē, jānorāda saistību un tiesību pārņēmējs, ja tāds ir] | [Aizpilda atbilstoši attiecīgajam ekspertam nolikumā izvirzītajām prasībām. Pieredzei ir jābūt norādītai nepārprotami un skaidri. ] |

- Specializācija: _________________________

Parakstot šo CV es, ______________________ apliecinu, ka apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |
| <1.perioda sākums> | <1.perioda beigas> |
| <2.perioda sākums> | <2.perioda beigas> |
| <…> | <…> |

piedalīties iepirkuma līguma izpildē (kā [ieraksta pozīciju iepirkumā]), ja pretendentam __________ tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu.

_______________________________________

Paraksts, paraksta atšifrējums

Datums: _________________

[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja pretendentam _______tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

[<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

< Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds>]*

* CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs

4.pielikums

Iepirkumam Nr. KPR 2012/12/CB56/04

PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS

| Nr. p.k. | Projekta nosaukums un veikto darbu īss raksturojums | Darbu vērtība bez PVN (LVL) | Vieta | Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms (% no darbu vērtības bez PVN) | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontakt- persona) | Darbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |

Pretendenta pārstāvis:

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Ieņemamais amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

5.pielikums

Iepirkumam Nr. KPR 2012/12/CB56/04

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

| Apakšuzņēmēja nosaukums | Reģistrācijas numurs, adrese, valsts | Apakšuzņēmējam nododamo darbu apjoma apraksts | Apakšuzņēmējam nododamo darbu apjoms (%) |
| --- | --- | --- | --- |

Pretendenta pārstāvis:

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Ieņemamais amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

6.pielikums

Iepirkumam Nr. KPR 2012/12/CB56/04

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VEIDNE

Tehniskais piedāvājums ir jāveido kā atsevišķs dokuments, kuram ir titullapa, saturs, ievads, izklāsta daļa, nobeigums. Pretendentam ir pēc iespējas detalizēti jāapraksta Darbu izpildes organizācija, metodes,  risinājumi u.c. tādā veidā, lai iepirkumu komisija varētu pārliecināties, ka pretendents izprot Pasūtītāja vajadzības, saprot darba uzdevumu un spēs augstā kvalitātē un noteiktajos termiņos nodrošināt Darbu izpildi.

Obligātās tehniskā piedāvājuma sadaļas ir:

- Biomasas izmantošanas tiesisko aspektu izpēte valsts, reģionālā un vietējā līmenī (Projekta Nr.CB56 3. Darba pakas 1. aktivitāte);

- Biomasas izmantošanas izmaksu - ieguvumu analīzes veikšana (Projekta Nr.CB56 3. Darba pakas 4. aktivitāte)

Pretendenta pārstāvis:

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Ieņemamais amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

7.pielikums

Iepirkumam Nr. KPR 2012/12/CB56/04

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDNE

| Etaps | Iesaistītie eksperti | Iesaistīto ekspertu ieguldījums (stundas) | Likme (LVL)* | Cena* (LVL) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Biomasas izmantošanas tiesisko aspektu izpēte valsts, reģionālā un vietējā līmenī (Projekta Nr.CB56 3. Darba pakas 1. aktivitāte) | Vides ekonomikas eksperts |  |  |  |
|  | Vides eksperts (enerģētikas) |  |  |  |
|  | Tehniskais eksperts |  |  |  |
|  | Kartogrāfs |  |  |  |
|  | Projekta vadītājs |  |  |  |
|  | Kopā: |  |  |  |
| 2. Biomasas izmantošanas izmaksu - ieguvumu analīzes veikšana (Projekta Nr.CB56 3. Darba pakas 4. aktivitāte) | Vides ekonomikas eksperts |  |  |  |
|  | Vides eksperts (enerģētikas) |  |  |  |
|  | Tehniskais eksperts |  |  |  |
|  | Kartogrāfs |  |  |  |
|  | Projekta vadītājs |  |  |  |
|  | Kopā: |  |  |  |
| Kopā par abiem etapiem: |  |
| Pievienotās vērtības nodoklis (21%) |  |
| Kopā ar PVN |  |

* Piezīme: Piedāvājuma cenā iekļauj visas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, t.sk., darba devēja un darba ņēmēja nodokļus, biroja, tehnikas un sakaru izmaksas u.tml.

Pretendenta pārstāvis:

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Ieņemamais amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

8.pielikums

Iepirkumam Nr. KPR 2012/12/CB56/04

LĪGUMS Nr. __________________

| Rīga | 20___. gada _____. ______ |
| --- | --- |

_________________ adrese:______________ , LV-______, reģ Nr._____________, turpmāk “Pasūtītājs”, valdes locekļa/priekšsēdētāja Vārds Uzvārds personā, kas darbojas ____________ pamata, no vienas puses, un _________________ adrese:______________ , LV-______, reģ Nr._____________, valdes locekles/priekšsēdētāja Vārds Uzvārds personā, kas darbojas uz ___________ pamata, turpmāk “Izpildītājs”, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par “Puses”, noslēdz līgumu par sekojošo:

- LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI

  - Pakalpojumi – Līgumā noteiktajā kārtībā Izpildītāja veikta biomasas izmantošanas tiesisko aspektu izpēte valsts, reģionālā un vietējā līmenī un biomasas izmantošanas izmaksu - ieguvumu analīzes sagatavošana.

  - Akts Nr.1 - Izpildītāja sastādīts, Pušu parakstīts akts par pakalpojuma izpildi daļā par biomasas izmantošanas tiesisko aspektu izpēti valsts, reģionālā un vietējā līmenī . Izpildes termiņš ir 2012. gada 31. decembris. Aktā jābūt ietvertai šādai informācijai:

    - Līguma numurs un datums;

    - sniegto Pakalpojumu nosaukums, faktiskās izpildes datums, nododamie dokumenti;

    - sniegto Pakalpojumu vērtība, Pakalpojumu sniegšanā iesaistīto speciālistu patērēto dienu skaits un to vērtība;

    - norāde par to, vai sniegtie Pakalpojumi atbilst Līguma noteikumiem;

    - Akta parakstīšanas vieta un laiks.

1.3. Akts Nr.2 – Izpildītāja sastādīts, Pušu parakstīts akts par pakalpojuma izpildi daļā par biomasas izmantošanas izmaksu - ieguvumu analīzes sagatavošanu. Izpildes termiņš ir 2013. gada 30. aprīlis. Aktā jābūt ietvertai šādai informācijai:

    - Līguma numurs un datums;

    - sniegto Pakalpojumu nosaukums, faktiskās izpildes datums, nododamie dokumenti;

    - sniegto Pakalpojumu vērtība, Pakalpojumu sniegšanā iesaistīto speciālistu patērēto dienu skaits un to vērtība;

    - norāde par to, vai sniegtie Pakalpojumi atbilst Līguma noteikumiem;

    - Akta parakstīšanas vieta un laiks.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt „Biomasas izmantošanas tiesisko aspektu izpēte valsts, reģionālā un vietējā līmenī un biomasas izmantošanas izmaksu - ieguvumu analīzes veikšana”.

2.2. Līguma priekšmets sastāv no divām daļām:

2.2.1. Biomasas izmantošanas tiesisko aspektu izpētes valsts, reģionālā un vietējā līmenī;

2.2.2. Biomasas izmantošanas izmaksu - ieguvumu analīzes.

2.3. Līguma priekšmets tiek veikts Centrālbaltijas Interreg IVA programmas 2007-2013 Projekta Nr.CB56 ,,Biomasas kā enerģijas avota potenciāls un konkurētspēja CentrālBaltijas jūras reģionā” ietvaros ( turpmāk – projekts Nr. CB56 ).

3. PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Līgums stājas spēkā: ar līguma parakstīšanas brīdi.

3.2. Izpildītājs apņemas veikt šī Līgumā paredzētos darbus līdz 2013. gada 30. aprīlim, darbus veicot šādos etapos:

3.2.1. Biomasas izmantošanas tiesisko aspektu izpēte valsts, reģionālā un vietējā līmenī -  līdz 2012.gada 31.decembrim.

3.2.2. Biomasas izmantošanas izmaksu - ieguvumu analīzes veikšana -  līdz 2013.gada 30. aprīlim.

3.2.3. Līgumā paredzēto nodevumu iesniegšanas termiņi netiek pagarināti.

3.3. Izpildītājs darbus veic sadarbībā ar Pasūtītāju, izmantojot no Pasūtītāja saņemto informāciju un citus datus.

3.4. Izpildītājs apņemas pasūtījumu veikt ņemot vērā Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošo tiesību aktu prasības.

3.5. Jebkuru Līgumā neparedzētu darbu veikšanu Izpildītājs ir tiesīgs uzsākt tikai pēc tam, kad Puses ir noslēgušas vienošanos par šādu darbu izpildi rakstiskā formā.

3.6. Pakalpojumi tiek uzskatīti par izpildītiem pēc Akta Nr.2 abpusējas parakstīšanas

3.7. Pasūtītājam ir pienākums:

3.7.1.  sagatavot un nodot Izpildītājam Pakalpojumu izpildei nepieciešamo informāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā.

3.7.2. nodrošināt, ka Pasūtītāja Projektā Nr.CB56 realizācijā iesaistītie darbinieki ir informēti par Izpildītāja sniedzamajiem Pakalpojumiem un sadarbojas ar Izpildītāja darbiniekiem un/vai pārstāvjiem Līgumā paredzēto Pakalpojumu sniegšanas nolūkā, kā arī piedalās Pušu plānotajās sanāksmēs.

4. DARBU SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

4.1.  Pasūtītājs apņemas samaksāt  par paveikto darbu  _______ LVL (summa vārdiem), un PVN 21 % _____ LVL (summa vārdiem), kopā ______ LVL (summa vārdiem) saskaņā ar izdevumu tāmi (līguma 2. pielikums), kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa .

4.2. Pasūtītājs veic Līguma summas samaksu sekojošā kārtībā:

4.2.1 Pēc Akta Nr.1 par Pakalpojumu atbilstoši līguma 2.2.1. punktam izpildi abpusējas parakstīšanas, kā arī atbilstoša Izpildītāja rēķina saņemšanas, Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā Izpildītājam samaksā Ls _______ (summa vārdiem) apmērā, bez PVN. PVN tiek piemērots saistošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.2.2. Pēc Pakalpojumu sniegšanas pilnīgās pabeigšanas un Akta Nr.2 abpusējās parakstīšanas, kā arī atbilstoša Izpildītāja rēķina saņemšanas, Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā Izpildītājam samaksā Ls _______ (summa vārdiem), bez PVN. PVN tiek piemērots saistošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.2.3. Aktus Nr.1 un Nr.2 sagatavo Izpildītājs un 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pakalpojumu sniegšanas termiņa beigu datuma iesniedz Pasūtītāja pilnvarotajai personai, kura 5 (piecu) darba dienu laikā izskata Izpildītāja iesniegtos Aktus un dokumentus un pieņem Pakalpojumus, parakstot Aktus vai, konstatējot trūkumus, sniedz Izpildītājam motivētu atteikumu Aktus parakstīt. Pēc trūkumu novēršanas Aktus kopā ar dokumentiem Izpildītājs iesniedz atkārtoti.

4.4. Pasūtītājs Līguma summas samaksu veic, to pārskaitot uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu.

5. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

5.1. Darbu izpildi Izpildītājs veic Līguma 3. punktā noteiktajā termiņā.

5.2. Izpildītājs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem vai šķēršļiem, kuri kavē pasūtījuma veikšanu noteiktajā termiņā.

5.3. Izpildītājam nav tiesības uz darbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo Līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Izpildītājs būtu varējis sagaidīt vai novērst.

6. GARANTIJAS SAISTĪBAS

6.1. Ja 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā pēc darba pieņemšanas tiek konstatēti trūkumi vai defekti, kurus nebija iespējams konstatēt, pieņemot darbu izpildi parastajā kārtībā, vai rodas citi iebildumi par paveiktā darba kvalitāti, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt, lai Izpildītājs novērš trūkumus.

6.2. Iestājoties 6.1.punkta noteikumiem, 14 (četrpadsmit) dienu laikā abu pušu klātbūtnē tiek sastādīts akts, norādot trūkumu novēršanas termiņu. Ja kāda puse izvairās no akta parakstīšanas, tad aktu noformē ieinteresētā puse vienpusēji, piedaloties trešajai personai.

6.3. Izpildītājs novērš trūkumus par saviem līdzekļiem, ievērojot 6.2.punktā minētajā aktā norādīto termiņu.

7. PUŠU ATBILDĪBA

7.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma nosacījumiem.

7.2. Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo Līgumu, Civillikumu un citiem tiesību aktiem.

7.3. Ja Izpildītājs neievēro noteiktos Līguma izpildes termiņus, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2 % apmērā no kopējās Līguma summas, kas noteikta Līguma 4.1. punktā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 20 % no kopējās Līguma summas.

7.4. Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi Līguma 4. punktā noteiktos maksājumus, tad viņš maksā Izpildītājam līgumsodu 0,2 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 20% no nokavētā maksājuma summas.

7.5. Līgumsoda piedzīšana neatbrīvo puses no Līguma turpmākas pildīšanas, izņemot gadījumu, kad Līgums tiek lauzts.

8. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI

8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

8.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

8.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī izbeidz šo Līgumu.

9. LĪGUMA IZBEIGŠANA

9.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

9.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs vai Izpildītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma bez attaisnojoša iemesla, tam ir pienākums atlīdzināt otrai pusei radušos zaudējumus un no vainīgās puses var būt piedzīts līgumsods 10% apmērā no Līguma summas, kas fiksēta Līguma punktā 4.1.

10. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI

10.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

10.2. Puses ir tiesīgas izdarīt grozījumus un papildinājumus Līguma noteikumos, savstarpēji par to vienojoties. Grozījumi un papildinājumi izdarāmi rakstveidā, un tiek noformēti kā šī Līguma pielikums.

10.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu ) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei.

10.4. Līgums sastādīts divos eksemplāros uz četrām lapām, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Izpildītāja.

11. PIELIKUMI

Līgumam ir sekojoši pielikumi:

11.1.  Tehniskā specifikācija (1. Pielikums);

11.2.  Maksājumu grafiks ( 2. Pielikums);

11.3. Piedāvājums, kas iesniegts iepirkumu procedūras „Biomasas izmantošanas tiesisko aspektu izpēte valsts, reģionālā un vietējā līmenī un biomasas izmantošanas izmaksu - ieguvumu analīzes veikšana”, Identifikācijas Nr. KPR 2012/12/CB56/04, ietvaros. (3. Pielikums).

12. KONTAKTPERSONAS

Kontaktpersona no Pasūtītāja puses:

Vārds Uzvārds, amats, tālrunis: ________;

Kontaktpersona no Izpildītāja puses:

Vārds Uzvārds, amats, tālrunis: ________;

13. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN  REKVIZĪTI

| Izpildītājs: ________________ Uzņ. vien. reģ. Nr. __________ PVN Nr. __________________ Adrese: _________________________, Pasta indekss Bankas rekvizīti: __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ Uzņēmuma nosaukums Amats Vārds Uzvārds /paraksts/ Z.v. | Pasūtītājs: _________________ Uzņ. vien. reģ. Nr. ___________ PVN Nr. ___________________ Adrese: __________________________, Pasta indekss Bankas rekvizīti: __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ Uzņēmuma nosaukums Amats Vārds Uzvārds ______________________________________ /paraksts/ Z.v. |
| --- | --- |

2.pielikums līgumam Nr. _____.

starp ______________,

turpmāk „Pasūtītājs” un

_________________ ,

# turpmāk „Izpildītājs”

### MAKSĀJUMU GRAFIKS

Centrālbaltijas Interreg IVA programmas 2007-2013 Projekta Nr. CB56 “ Biomasas kā enerģijas avota potenciāls un konkurētspēja Centrālbaltijas jūras reģionā” biomasas izmantošanas tiesisko aspektu izpētes valsts, reģionālā un vietējā līmenī un

biomasas izmantošanas izmaksu - ieguvumu analīzes veikšana

| Maksājums Nr. p./k. | Izmaksu pozīcija | Cena (bez PVN) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Avansa maksājums (20% no līgumcenas) | -- |
| 2. | Starpmaksājums (40% no līgumcenas) | -- |
|  |  | Darbu uzsākšanas ziņojums |  |
|  |  | Starpziņojums I |  |
| 3. | Noslēguma maksājums (40% no līgumcenas) | -- |
|  |  | Starpziņojums II, Gala ziņojums | -- |
| Pakalpojuma kopējā cena (bez PVN) LVL | -- |
| 21% PVN summa LVL | -- |
| Pakalpojuma kopējā cena (iepirkuma līguma summa) LVL | -- |

SASKAŅOTS:

Pasūtītājs _________________________		Vārds, Uzvārds

Z.v.						Datums

Izpildītājs_________________________		Vārds, Uzvārds

Z.v.						Datums

# Footnotes

Jānorāda pretendenta pieredze. Ja pretendents balstās uz Apakšuzņēmēju  pieredzi, tad jānorāda Apakšuzņēmēja pieredze.