APSTIPRINĀTS

KPR Iepirkumu komisijas

2016.gada 15.decembra sēdē

Protokols Nr.1

identifikācijas numurs: KPR 2016/16/ESF

„Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam izstrāde”

ATKLĀTA KONKURSA

NOLIKUMS

Rīga , 2016.gads

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

DEFINĪCIJAS

| Apakšuzņēmējs | pretendenta vai tā apakšuzņēmēja nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus publiska pakalpojumu līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona izpildījumu sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam |
| --- | --- |
| Iepirkuma procedūra | atklāts konkurss virs ES līgumcenu robežvērtībām Publisko iepirkumu likuma kārtībā |
| Iepirkumu komisija | Pasūtītāja izveidota iepirkumu komisija, kas izveidota ar Kurzemes plānošanas reģiona 2015.gada 30.marta rīkojumu Nr.1-4/4. |
| Ieinteresētais piegādātājs | persona, kas vēlas piedalīties Iepirkuma procedūrā |
| Iepirkuma līgums | publisks pakalpojuma līgums, kuru paredzēts noslēgt ar Pretendentu, kas atzīts par Iepirkuma procedūras uzvarētāju |
| Izpildītājs | Pretendents, kurš ir atzīts par uzvarētāju Iepirkuma procedūrā un kurš ir noslēdzis Iepirkuma līgumu |
| Līgumcena | Pretendenta piedāvātā cena par iepirkuma priekšmeta izpildi |
| Pakalpojums | Iepirkuma priekšmeta izpilde atbilstoši tehniskajai specifikācijai un Iepirkuma līgumam |
| Pretendents | juridiska vai fiziska persona vai šādu personu apvienība, kura ir iesniegusi piedāvājumu |
| Projekts | Projekts Nr.9.2.2.1./15/ I/004 “Kurzeme visiem” |
| Atklāts konkurss | Atklāts konkurss « Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam izstrāde » identifikācijas numurs (ID NR) KPR 2016/16/ESF |
| KPR DI plāns | Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam |

1.1. Pasūtītājs (nosaukums, adrese un citi rekvizīti):

| Pasūtītājs | Kurzemes plānošanas reģions |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese | Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801 |
| Reģistrācijas Nr. | 90002183562 |
| Kontakti | Birojs: Eksporta ielā 12-212, Rīgā, LV- 1045, tālrunis 67331492 |
| Kontaktpersona | Inga Kalniņa, projektu vadītāja, tālr. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv |

1.2. Iepirkuma līguma (Iepirkuma) priekšmets un CPV kods

1.2.1. Iepirkuma priekšmets ir Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam izstrāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (turpmāk – Iepirkuma priekšmets).

1.2.2. Iepirkuma priekšmets ir detalizēti aprakstīts šī nolikuma 1.pielikumā “Tehniskā specifikācija”.

1.2.3. Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 73200000-4 (Pētniecības un izstrādes konsultāciju pakalpojumi).

1.2.4. Iepirkuma priekšmets netiek dalīts daļās.

1.2.5. Nav atļauts iesniegt piedāvājuma variantus.

1.3. Iepirkuma uzdevumi:

1.3.1. Nodrošināt Projekta aktivitātes Nr.2 “Kurzemes reģiona DI plāna izstrāde” īstenošanu - KPR DI plāna izstrādi.

1.3.2. Izvēlēties nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.

1.4. Projekta mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

1.5. Finansējuma avots

Iepirkuma līgums tiks līdzfinansēts no Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projekta “Kurzeme visiem” (Vienošanās Nr.9.2.2.1/15/I/004) finanšu līdzekļiem.

1.6. Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta

1.6.1. Plānotais Iepirkuma līguma izpildes laiks ir līdz 30.09.2017.

1.6.2. Līguma izpildes vieta: Kurzemes plānošanas reģiona teritorija.

1.7. Nosacījumi personu apvienībām

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu apvienību Iepirkuma procedūrā.

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, kura uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nav juridiski noformējusi savu sadarbību saskaņā ar Komerclikumu (izveidojusi personālsabiedrību vai komercsabiedrību), lai tiktu atzīta par Pretendentu, ir jāiesniedz visu personu apvienības dalībnieku parakstīts saistību raksts (protokols, vienošanās, līgums vai cits dokuments), kurā norādīts apvienības dalībnieku atbildības sadalījums un apņemšanās izpildīt Iepirkuma līgumu.

  - Informācijas apmaiņas kārtība un nolikuma saņemšana

    - Ar nolikumu var iepazīties un to saņemt Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā, Eksporta ielā 12-212, Rīgā, LV-1045, kā arī Pasūtītāja mājas lapā www.kurzemesregions.lv sadaļā „Iepirkumi”.

    - Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju, Ieinteresētajiem piegādātājiem un Pretendentiem notiek rakstveidā pa pastu, elektronisko pastu vai iesniedzot personīgi.

  - Papildus informācijas sniegšana

    - Ieinteresētie piegādātāji var pieprasīt papildus informāciju par Iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi. Ja informācija pieprasīta savlaicīgi, Iepirkuma komisija papildus informāciju sniedz pēc iespējas īsākā laikā, bet ne vēlāk kā piecu dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, un ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Papildus informāciju Iepirkuma komisija nosūta Ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu un publicē Pasūtītāja mājas lapā www.kurzemesregions.lv sadaļā „Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma nolikuma.

- 1.10. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.

1.10.1. Ieinteresētais piegādātājs piedāvājumu var iesniegt līdz 2017.gada 13.februāra plkst. 15.00 Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijā Eksporta ielā 12-212, Rīgā, LV-1045, iesniedzot personīgi, ar kurjerpastu vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

1.10.2. Ieinteresēto piegādātāju piedāvājumi pēc nolikuma 1.10.1. punktā minētā termiņa netiks pieņemti. Ja piedāvājums pēc 1.10.1.punktā minētā termiņa notecējuma tiks saņemts pasta sūtījuma veidā, pēc atzīmes par saņemšanas dienu un laiku, iepirkuma kontaktpersona sazināsies ar piedāvājuma iesniedzēju un noskaidros, vai piedāvājuma iesniedzējs vēlas saņemt atpakaļ iesniegto piedāvājumu un kāds ir vēlamākais saņemšanas veids (personīgi vai pa pastu). Piedāvājumu, kuru iesniedzējs nevēlēsies saņemt atpakaļ, iepirkuma kontaktpersona neatvērtu ievietos Projekta lietvedības dokumentu mapē pie attiecīgā iepirkuma dokumentācijas. Piedāvājumi Publisko iepirkumu likuma 55.panta 41.daļā noteiktajā gadījumā tiks neatvērti atdoti vai nosūtīti atpakaļ pa pastu pretendentiem.

1.10.3. Piedāvājumi tiks atvērti piedāvājumu atvēršanas sanāksmē, tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, 2017.gada 13.februārim,  plkst. 15:00.

1.10.4. Iepirkuma komisija piedāvājumu atvēršanas sanāksmē atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā un nosauc Pretendentu un tā piedāvāto cenu.

1.11. Piedāvājuma grozīšana un atsaukšana

1.11.1. Pretendents var atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties pretendenta pārstāvim personīgi piedāvājuma uzglabāšanas vietā – Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijā Eksporta ielā 12-212, Rīgā, LV-1045, un, iesniedzot iesniegumu, kuru ir parakstījusi pretendentu pārstāvēt tiesīga persona, par pieteikuma atsaukšanu un iesniedz paraksta tiesības apliecinošu dokumentu (izziņu no Uzņēmumam reģistra, pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina, ka attiecīgā persona ir tiesīga parakstīt dokumentus pretendenta vārdā) vai nosūtot Pasūtītājam pa pastu vai elektronisko pastu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) paziņojumu par atsaukumu. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas dalības konkursā ar attiecīgo piedāvājumu.

1.11.2. Pretendents var grozīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā - Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijā Eksporta ielā 12-212, Rīgā, LV-1045, un, iesniedzot piedāvājuma grozījumus vai jaunu piedāvājumu vai nosūtot Pasūtītājam pa pastu vai ar kurjerpastu piedāvājuma grozījumus vai jaunu piedāvājumu. Piedāvājuma grozīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts grozījumu iesniegšanas brīdis. Ja piedāvājuma grozījumi tiek saņemti pēc nolikuma 1.10.1. punktā noteiktā termiņa, Pasūtītājs iepirkuma procedūrā vērtē to piedāvājumu, kas saņemts nolikuma 1.10.1. punktā noteiktajā termiņā.

1.12.Piedāvājuma noformēšanas kārtība

1.12.1.Piedāvājums (viens oriģināls un viena kopija) sastāv no:

1.12.1.1. Pieteikuma dalībai iepirkumā (atbilstoši nolikuma 2.pielikumam „Pieteikums”);

1.12.1.2. Pretendenta atlases dokumentiem;

1.12.1.3. Tehniskā piedāvājuma;

1.12.1.4. Finanšu piedāvājuma.

1.12.2.  Uz piedāvājuma oriģināla un kopijas norāda „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”, un tos ievieto vienā kopējā slēgtā iepakojumā, uz kura norāda:

1.12.2.1. Pasūtītāja nosaukumu un adresi;

1.12.2.2. Pretendenta nosaukumu,  adresi un kontaktinformāciju (e-pastu, tālruņa un faksa (ja tāds ir) numuru);

1.12.2.3. Atzīmi „Piedāvājums atklātam konkursam «Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam izstrāde». Neatvērt līdz 2017.gada 13.februārim, plkst.15.00!”

1.12.3. Ja piedāvājuma iepakojums nav noformēts atbilstoši 1.12.2.punkta prasībām, iepirkuma komisija neuzņemas atbildību par tā nesaņemšanu vai pirmstermiņa atvēršanu.

1.12.4. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Ja kāds oriģināldokuments vai tā kopija ir svešvalodā, tam pievieno Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

1.12.3. Pretendents piedāvājumu paraksta tam paredzētajās paraksta vietās un iesniedz rakstiskā veidā atsevišķā sējumā tā, lai tajā ietvertos dokumentus nebūtu iespējams atdalīt (cauršūts vai caurauklots). Sējuma lapām jābūt numurētām. Lapu daudzumam jābūt apliecinātam ar Pretendenta vai Pretendenta pilnvarotās personas parakstu.

1.12.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez neatrunātiem labojumiem. Gadījumā, ja iepirkuma komisija konstatē pretrunas starp skaitliskās vērtības apzīmējumiem ciparos un vārdos, tā vadās no skaitliskās vērtības apzīmējuma vārdos.

1.12.5. Ja iepirkuma komisija konstatē pretrunas starp piedāvājuma oriģinālā un tā kopijā iekļauto informāciju, tā vadās no piedāvājuma oriģinālā ietvertās informācijas.

1.12.6. Pretendents apliecina piedāvājuma un iesniegto dokumentu kopiju pareizību atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 33.panta septīto daļu apliecina visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

1.12.7. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

# 2. PRETENDENTU ATLASES NOSACĪJUMI

  - Vispārīgie Pretendentu atlases nosacījumi

    - Pretendentam ir jāatbilst šajā nolikumā norādītajām Pretendentu atlases prasībām un jāiesniedz visi nolikuma 3.nodaļā minētie dokumenti. Ja Pretendents neatbilst kādai no Pretendentu atlases prasībām un/vai nav iesniedzis kādu no Pretendentu atlases dokumentiem, un tajos ietveramā informācija nav pieejama publiskās datu bāzēs vai publiski pieejamos informācijas avotos, iepirkuma komisija izslēdz Pretendentu no turpmākas dalības Iepirkuma procedūrā.

    - Uz Pretendentu (tajā skaitā uz visiem personu apvienības dalībniekiem, ja pretendents ir personu apvienība) nedrīkst attiekties Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta otrajā daļā noteikto.

    - Uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi 39.1panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā minētie nosacījumi.

    - Uz Pretendenta norādīto Apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20% no kopējās pakalpojumu līguma vērtības, ir attiecināmi 39.1panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5.,6. vai 7.punktā minētie nosacījumi.

    - Uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi 39.1panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6 vai 7.punktā minētie nosacījumi.

  - Prasība Pretendentu profesionālās darbības veikšanai

Pretendents ir reģistrēts atbilstoši Latvijas Republikas vai attiecīgās ārvalsts normatīvo aktu prasībām, lai veiktu saimniecisko darbību. Ja Pretendents tiek atzīts par uzvarētāju un nav reģistrējis savu darbību saimnieciskās darbības veikšanai, Pretendentam ir jāreģistrējas iepirkuma līguma noslēgšanai 14 dienu laikā pēc Publisko iepirkumu likuma 67.panta ceturtajā daļā noteiktā termiņa beigām.

  - Prasības Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

2.3.1. Pretendentam pēdējo trīs gadu laikā ir pieredze vismaz divu politikas plānošanas vai teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, kas piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir jau  pabeigti.

2.3.2. Pretendents piesaista vismaz šādus ekspertus, kas atbilst vismaz šādām prasībām:

2.3.2.1. KPR DI plāna izstrādes vadītāju, kuram ir vismaz:

a) II līmeņa augstākā profesionālā izglītība vai bakalaura grāds sociālajās zinātnēs;

b) pieredze pēdējo 3 (trīs) gadu laikā vismaz 2 (divu) pētniecības vai plānošanas dokumentu, no kuriem vismaz 1 (viens) saistīts ar sociālo nozari, izstrādē vai vadībā;

c) pieredze viena tāda pabeigta projekta vadībā, kura vērtība bijusi vismaz 50000 EUR, un kurā piedalījušies vismaz divi partneri;

d) spēja komunicēt ar Pasūtītāju latviešu valodā vai iespēja nodrošināt tulku par saviem līdzekļiem.

2.3.2.2. Sociālās jomas eksperts, kuram ir vismaz:

a) II līmeņa augstākā profesionālā izglītība vai bakalaura grāds sociālajā vai karitatīvajā sociālajā darbā,

b) 6 (sešu) mēnešu pieredze pēdējo 3 (trīs) gadu laikā sociālā darba vadībā, organizēšanā vai administrēšanā;

c) pieredze pēdējo 3 (trīs) gadu laikā vismaz 1 (viena) plānošanas dokumenta izstrādē vai īstenošanā;

2.3.2.3. Ekonomikas jomas eksperts, kuram ir vismaz:

a) II līmeņa augstākā profesionālā izglītība vai bakalaura grāds ekonomikā vai biznesa vadībā, vai finansēs,

b) pieredze pēdējo 3 (trīs) gadu laikā vismaz 2 (divu) sociālekonomiskās analīzes vai ieguvumu izdevumu analīzes izstrādē.

2.4. Pretendents ir tiesīgs piesaistīt citus ekspertus un balstīties uz apakšuzņēmēju pieredzi.

2.5. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams Iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei.

3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

3.1. Pretendents iesniedz Pieteikumu (atbilstoši nolikuma 2.pielikumam) dalībai iepirkumā. Pieteikumā jānosauc visi personu apvienības dalībnieki, ja Pretendents ir personu apvienība. Pieteikumu personu apvienības vārdā paraksta personu apvienības pilnvarota persona. Pieteikumu Pretendenta vārdā paraksta persona/personas, kas ir tiesīga/tiesīgas pārstāvēt Pretendentu, vai šādas personas/personu pilnvarota persona/personas.

3.2. Pretendents iesniedz vai aizstāj ar Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām) šādus atlases dokumentus:

3.2.1. Pretendenta pieredzes saraksts (atbilstoši nolikuma 4.pielikumam), kurā norādīta 2.3.1.punktā prasītā pieredze. Pieredzes sarakstam pievieno pētījumu pasūtītāju kontaktinformācija vai atsauksmes, kurā apliecināta Pretendenta pieredze.

3.2.2. Ekspertu parakstīti CV (atbilstoši nolikuma 6.pielikumam), norādot precīzu pieredzi atbilstoši 2.3.2.punkta prasībām, pievienojot izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un dokumentu izstrādes pasūtītāju kontaktinformāciju vai atsauksmes.

3.2.3. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, visu apvienības dalībnieku parakstīta saistību raksta (protokols, vienošanās, līgums vai cits dokuments) oriģināls eksemplārs vai apliecināta kopija, kurā norādīts personu apvienības dalībnieku darbu (t.sk. procentos) un atbildības sadalījums, nosaukts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus apvienības dalībnieku vārdā, un ar kuru notiks visi norēķini.

3.2.4. Visu Apakšuzņēmēju (ja tādi ir) saraksts (atbilstoši nolikuma 3.pielikumam), kurā norādīts, kāda no Iepirkuma līguma daļām tiek nodota attiecīgajam Apakšuzņēmējam, un vienošanās ar Apakšuzņēmēju par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā.

3.2.5. Ārvalstu pretendentam reģistrācijas apliecības kopija (ja tāda ir), ko izsniegusi kompetenta institūcija (iestāde) attiecīgajā ārvalstī.

3.3. Pretendents iesniedz Tehnisko piedāvājumu, kurā iekļauj Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildes aprakstu.

3.4. Pretendents iesniedz Finanšu piedāvājumu, kurš jāsagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (atbilstoši nolikuma 5.pielikumam). Finanšu piedāvājumā iekļautie finanšu aprēķini ir jānorāda euro bez pievienotās vērtības nodokļa. Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar Iepirkuma priekšmeta izpildes nodrošināšanu, tajā skaitā visiem nodokļiem un nodevām.

3.5. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, tas jāiesniedz atbilstoši PIL 441.panta prasībām. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta pamatojošie dokumenti tiek pieprasīti tikai tādam Pretendentam, kam potenciāli būtu piešķiramas, līguma slēgšanas tiesības.

4. PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA, KRITĒRIJI, LĒMUMA PIEŅEMŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA

4.1. Piedāvājuma vērtēšanas pamatnosacījumi

    - Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs četros posmos: pieteikumu satura un noformējuma pārbaude, Pretendenta atlases dokumentu atbilstības pārbaude, tehniskā piedāvājuma izvērtēšana un finanšu piedāvājuma izvērtēšana.

    - Piedāvājumu vērtēšanas laikā tiek aizpildīta Pretendentu piedāvājumu vērtēšanas tabula. Ņemot vērā vērtējuma tabulu, iepirkuma komisija apstiprina Pretendentu novērtēšanas rezultātus.

    - Pretendentu atlases dokumentu pārbaudes posmā vērtē tikai to Pretendentu pieteikumus, kuri nav noraidīti pieteikumu satura un noformējuma pārbaudes posmā. Tehniskā piedāvājuma vērtēšanas posmā vērtē tikai to Pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti piedāvājumu noformējuma un satura pārbaudes posmā un Pretendentu atlases dokumentu pārbaudes posmā.

    - Iepirkuma komisija pēc tehniskā piedāvājuma izvērtēšanas pabeigšanas veic finanšu piedāvājumu izvērtēšanu.

4.2. Piedāvājuma satura un noformējuma pārbaude

    - Iepirkuma komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību 1.12.punktā noteiktajām prasībām.

    - Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājuma noformējuma prasībām, iepirkuma komisija lemj par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu vai noraidīšanu.

    - Ja piedāvājumā iztrūkst kāda no 1.12.1.punktā minētajiem piedāvājuma sastāvdaļām, iepirkuma komisija noraida piedāvājumu un tālāk nevērtē.

4.3. Pretendentu atlases dokumentu atbilstības pārbaude

    - Iepirkuma komisija novērtē katra Pretendenta atbilstību 2.punktā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām.

    - Ja Pretendents neatbilst kādai no Pretendentu atlases prasībām, iepirkuma komisija to izslēdz no turpmākās dalības Iepirkuma procedūrā.

  - Tehnisko piedāvājumu vērtēšana

    - Iepirkuma komisija veiks tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi, kuras laikā komisija detalizēti izvērtēs tehniskā piedāvājuma atbilstību tehniskajai specifikācijai.

    - Ja tiek konstatēts, ka pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, iepirkumu komisija to izslēdz no turpmākas dalības Iepirkuma procedūrā.

  - Finanšu piedāvājumu vērtēšana

    - Komisija vērtē un salīdzina cenas tikai to Pretendentu finanšu piedāvājumiem, kuri nav noraidīti kādā no iepriekšējiem piedāvājumu atbilstības pārbaudes/novērtējuma posmiem.

    - Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā, iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Konstatējot aritmētiskās kļūdas, iepirkuma komisija šīs kļūdas izlabo.

    - Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem iepirkuma komisija paziņo Pretendentam, kura finanšu piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot finanšu piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, iepirkuma komisija ņem vērā tikai labotās cenas.

4.6. Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs un potenciālā piegādātāja pārbaude

4.6.1. Līgums tiks slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais piedāvājums ir atbilstošs nolikuma prasībām un ar zemāko cenu – zemākās izmaksas par KPR DI plāna izstrādi.

4.6.2. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu un tam kā potenciāli līguma slēgšanas tiesīgajam tiek pieprasīti 3.2.punktā norādītie Pretendentu atlases dokumenti, tie iesniedzami 10 dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas.

4.6.3. Ja, izvērtējot 4.6.2. punktā prasītos dokumentus, Iepirkumu komisija konstatē, ka Pretendents neatbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, tad Iepirkumu komisija pieņem lēmumu izvērtēt nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis piedāvājamu ar nākamo zemāko cenu.

4.6.4. Iepirkuma komisija veic pārbaudi Publisko iepirkumu likuma 39.1panta septītajā un desmitajā daļā noteiktajā kārtībā attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

4.6.5. Ja Pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja Pretendents ir personālsabiedrība, atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6. vai 7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, Pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.

4.6.6. Ja konstatēts, ka Pretendents noraidāms atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmajā daļā norādītajiem izslēgšanas gadījumiem, Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā. Iepirkuma komisija šādā gadījumā ir tiesīga izvēlēties nākamo atbilstošo piedāvājumu ar viszemāko cenu.

4.6.7. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu Pasūtītājs pieņems lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu  vai pārtraukt Iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

4.7. Paziņojums par līguma slēgšanu

4.7.1. Iepirkuma komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu Publisko iepirkumu likuma 32.panta kārtībā.

4.7.2. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas par pieņemto lēmumu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkumu procedūras rezultātiem.

4.7.3. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.panta noteikumiem un līguma projektu (atbilstoši nolikuma 7.pielikumam).

5. IEPIRKUMA KOMISIJAS DARBĪBA, TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Iepirkuma komisijas darbības pamatnoteikumi

    - Iepirkuma komisija nodrošina Iepirkuma procedūras nolikuma izstrādāšanu, tā grozīšanu, protokolē Iepirkuma procedūras gaitu un ir atbildīga par šīs procedūras norisi.

    - Iepirkuma komisija vērtē Pretendentus, to iesniegtos piedāvājumus un citus dokumentus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un šo nolikumu, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

    - Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada tās darbu, nosaka iepirkuma komisijas sēžu vietu, laiku un darba kārtību, sasauc un vada šīs komisijas sēdes.

    - Iepirkuma komisija lēmumus pieņem sēdēs.

    - Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi.

    - Iepirkuma komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu klātesošo komisijas locekļu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, izšķirošā ir iepirkuma komisijas priekšsēdētāja balss.

  - Iepirkuma komisijas tiesības:

    - Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

    - Pieaicināt ekspertus atzinumu sniegšanai.

    - Pieņemt lēmumu pārtraukt šo Iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

    - Veikt citas darbības saskaņā ar šo nolikumu, Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

    - Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija konstatē, ka kāds no Pretendentiem, salīdzinot ar citiem Pretendentiem, iesniedzis piedāvājumi par ievērojami zemāku cenu, tā pārbauda, vai Pretendenta piedāvājums nav nepamatoti lēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi:

    - Sniegt papildus informāciju par iepirkuma dokumentāciju.

    - Nesniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim, kā arī piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz Pretendentu atlases rezultātu paziņošanai nesniegt informāciju par vērtēšanas procesu.

    - Nodrošināt piedāvājumu glabāšanu vērtēšanas laikā tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kuras nav iesaistītas vērtēšanas procesā.

6. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

6.1. Pretendenta tiesības:

6.1.1. Grozīt un atsaukt iesniegto piedāvājumu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

6.1.2. Pieprasīt papildus informāciju par iepirkuma dokumentāciju Publisko iepirkumu likumā un šajā nolikumā noteiktajā kārtībā.

6.1.3. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

6.1.4. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

6.2. Pretendenta pienākumi

6.2.1. Sagatavot un iesniegt piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām.

6.2.2. Sniegt patiesu informāciju.

6.2.3. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

7. NOLIKUMA PIELIKUMI

1.pielikums “Tehniskā specifikācija”

2.pielikums „Pieteikums”

3.pielikums „Apakšuzņēmēju saraksts”

4.pielikums „Pretendenta pieredzes saraksts”

5.pielikums “Finanšu piedāvājums”

6.pielikums “CV ietvertā informācija”

7.pielikums „Iepirkuma līguma projekts”

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja	     				E.Dreijere

1.pielikums

Nr. KPR 2016/16/ESF nolikumam

TEHNISKĀ  SPECIFIKĀCIJA

Atklātam konkursam „ Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam izstrāde”, identifikācijas Nr. KPR 2016/16/ESF

Definīcijas/Saīsinājumi

| Atbalsta plāns | Individuālais sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plāns. |
| --- | --- |
| Bērni ar FT | Bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs |
| BSAC | Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija |
| BSAC bērni | Ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kuri saņem valsts vai pašvaldības finansētus BSAC pakalpojumus. |
| DI | Deinstitucionalizācija |
| KPR DI plāns | Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020.gadam. |
| LM | Labklājības ministrija |
| Mērķa grupas | Personu loks, kuram tiek izveidoti un attīstīti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi, ietver personas ar GRT, bērnus ar FT un viņu likumiskos pārstāvjus vai audžuģimenes un BSAC bērnus. |
| MK 313 | Ministru kabineta 16.06.2015. noteikumi Nr.313 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi”. |
| Personas ar GRT | Pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju (turpmāk - VSAC) pakalpojumus un pasākuma īstenošanas laikā pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa). |
| Projekts | Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēts projekts Nr.9.2.2.1./15/I/004 „Kurzeme visiem” |
| Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi | Sociālie pakalpojumi „Eiropas kopējo vadlīniju pārejai no institucionālās uz sabiedrībā balstītu aprūpi” izpratnē, kas tiek sniegti vai plānoti ārpus sociālās aprūpes institūcijām (VSAC un BSAC) |
| Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi | Pakalpojumi bērniem ar FT un bērnu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm, kuru ietvaros nodrošina: - bērniem ar FT – atbalsta plānā noteiktos pakalpojumus, bet ne vairāk kā četrus pakalpojumus un ne vairāk kā 10 katra pakalpojuma sniegšanas reizes visā projekta īstenošanas laikā; - bērnu ar FT likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm – psihologa pakalpojumu, rehabilitologa pakalpojumu, fizioterapiju, kā arī izglītojošās atbalsta grupas, bet ne vairāk kā divus no minētajiem pakalpojumiem un ne vairāk kā 10 katra pakalpojuma sniegšanas reizes visā projekta īstenošanas laikā. |
| SPAP | Sociālo pakalpojumu attīstības padome |
| VSAC | Valsts finansētas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas |

- Pakalpojuma priekšmets: KPR DI plāna izstrāde projekta „Kurzeme visiem” ietvaros (turpmāk – Pakalpojums).

- Pakalpojuma īstenošanas vieta – Kurzemes plānošanas reģiona teritorija.

- Informācija par projektu „Kurzeme visiem”

  - Projekta mērķis: Palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

  - Papildus informāciju skatīt: http://www.kurzemesregions.lv/projekti/Eiropas_Socialais_Fonds_ESF/Kurzeme_visiem

- Izpildītājam ir jāizstrādā KPR DI plāns ar šādām sadaļām:

  - KPR DI plāna mērķis un uzdevumi;

  - Esošās situācijas analīze sociālo pakalpojumu sniegšanas un infrastruktūras jomā (apkopojot informāciju par katru KPR pašvaldību):

    - Informācija (ievērojot LM noteiktās prasības) par KPR teritorijā esošajiem  BSAC un VSAC:

      - Pakalpojuma veids un saturs,

      - Personāla skaits un sastāvs pa profesijām,

      - Personu ar GRT un BSAC bērnu skaits;

      - BSAC un VSAC infrastruktūras novērtējums.

    - Informācija par KPR pašvaldībās dzīvojošām:

      - Personām ar GRT, kurām atbilstoši pašvaldības sociālā dienesta izvērtējumam ir risks nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijās;

      - Bērniem ar FT, kuri dzīvo ģimenēs un kuriem atbilstoši pašvaldības sociālā dienesta izvērtējumam ir risks nonākt BSAC.

    - Personu ar GRT, bērnu ar FT un BSAC bērnu vajadzību analīze un iemesli, kādēļ personas ar GRT un BSAC bērni nonākuši VSAC vai BSAC.

    - Informācija par sabiedrībā balstītiem sociāliem pakalpojumiem personām ar GRT, BSAC bērniem, bērniem ar FT un viņu likumiskiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm:

      - Pakalpojuma veids un saturs;

      - Mērķa grupu personu apkalpošanas kapacitāte;

      - Personāla skaits un sastāvs pa profesijām;

      - Infrastruktūras novērtējums.

  - Esošās situācijas analīze vispārējo pakalpojumu (veselības aprūpe, izglītība, nodarbinātība, transports, brīvā laika pavadīšana) sniegšanas personām ar GRT, BSAC bērniem, bērniem ar FT un viņu likumiskiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm un infrastruktūras jomā uz 01.01.2016. un plānotās izmaiņas pakalpojumu nodrošināšanā (apkopojot informāciju par katru KPR pašvaldību):

    - Pakalpojuma veids un saturs;

    - Personāla skaits un apkalpošanas kapacitāte;

    - Infrastruktūras novērtējums;

    - Plānotās izmaiņas pakalpojumu nodrošināšanai.

  - Konstatētie šķēršļi pieejamo pakalpojumu pilnvērtīgai izmantošanai.

  - Iespējamie risinājumi, lai apmierinātu mērķa grupas vajadzības pēc   sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem katrā pašvaldības administratīvajā teritorijā, ņemot vērā sociālekonomisko un demogrāfisko situāciju.

  - Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo cilvēkresursu analīze (ietverot specifiskas apmācību vajadzības darbam ar mērķa grupu personām) dalījumā pa pašvaldību administratīvajām teritorijām.

  - Sasniedzamie rezultāti (atbilstoši DI mērķim).

  - Izvēlētais risinājums (izvērtējot un samērojot vajadzības, izmaksas un rezultātus mērķa grupas personām), kas ietver:

    - Mērķa grupas personu vajadzībām atbilstošāko pakalpojumu teritoriālā izvietojuma plānu;

    - Plāna ieviešanas laika grafiku līdz 2020. gadam;

    - Pašvaldību sadarbības koordinācijas modeli plānoto sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu attīstībai un sniegšanai, ja nepieciešamais pakalpojums pieejams vai plānots citas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

    - Plāna ieviešanai nepieciešamā finansējuma apmēru un finansējuma avotus, tai skaitā 9.3.1.1.pasākuma finansējuma apmēru, kuru sadalījumā pa reģionu, tai skaitā pašvaldībām, nosaka izmantojot Rīcības plānā deinstitucionalizācijas īstenošanai 2015. – 2020.gadam, kas publicēts Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē, noteiktās vidējās indikatīvās izmaksas uz vienu mērķa grupas personu;

    - Pašvaldības sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības plānojumu, paredzot izmaksu ziņā visefektīvāko un pašvaldību vajadzībām atbilstošāko infrastruktūras attīstības risinājumu 9.3.1.1.pasākuma ietvaros.

  - Izstrādātā plāna īstenošanas uzraudzības un rezultātu novērtēšanas kārtība.

- Pasūtītāja un Izpildītāja sadarbības kārtība:

  - Izpildītājs KPR DI plāna izstrādē sadarbojas ar Projekta Sadarbības partneriem un to DI vadības grupām, ar Kurzemes reģiona BSAC reorganizācijas plānu izstrādātājiem.

  - Izpildītājs tiekas pēc nepieciešamības ar Pasūtītāju un tā norādīto iestāžu (piem., LM) pārstāvjiem, bet ne retāk kā 1 reizi divās nedēļās, lai apspriestu KPR DI plāna izstrādes gaitu.

  - Izpildītājs iegūst, apkopo un analizē informāciju KPR DI plāna izstrādei.

  - Izpildītājs sagatavo un prezentē Pasūtītājam KPR DI plāna (2017.-2020.) (iekļaujot visas tehniskās specifikācijas 4.punktā minētās sadaļas) 1.redakciju līdz 24.04.2017.

  - Izpildītājs ņem vērā Pasūtītāja norādes par KPR DI plāna 1.redakciju un veic atbilstošas izmaiņas.

  - Izpildītājs izstrādā un iesniedz Pasūtītājam KPR DI 2.redakciju (iekļaujot visas tehniskās specifikācijas 4.punktā minētās sadaļas) līdz 22.05.2017.

  - Izpildītājs izstrādā kartogrāfisko materiālu ar esošo un plānoto sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu izvietojumu (Nr.1) un iesniedz Pasūtītājam līdz 22.05.2017. SHP formāta failos un pavadošie faili (DBF, PRJ, SBN, SBX).

  - Izpildītājs izstrādā kartogrāfisko materiālu ar esošo un plānoto vispārējo pakalpojumu izvietojumu (Nr.2) un iesniedz Pasūtītājam līdz 22.05.2017. SHP formāta failos un pavadošie faili (DBF, PRJ, SBN, SBX).

  - Izpildītājs organizē vismaz 1 atsevišķu tikšanos par KPR DI plāna 2.redakciju līdz 24.07.2017. ar katru no nosauktajiem:

    - Pasūtītāja pārstāvjiem;

    - katru Projekta partneri un tā DI vadības grupu.

  - Izpildītājs apkopo 5.9.punktā minēto tikšanos (ar Projekta partneriem) laikā sniegtos komentārus, ierosinājumus un priekšlikumus un informē Pasūtītāju par tiem, iesniedzot apkopojumu līdz 07.08.2017.

  - Izpildītājs organizē KPR DI plāna 2.redakcijas sabiedrisko apspriešanu (sanāksmes Liepājā, Ventspilī un Kuldīgā) līdz 24.07.2017.

  - Izpildītājs apkopo sabiedriskās apspriešanas laikā sniegtos komentārus, ierosinājumus un priekšlikumus un informē Pasūtītāju par tiem, iesniedzot apkopojumu līdz 07.08.2017.

  - Ja nepieciešams, Izpildītājs veic KPR DI plāna 2.redakcijas papildināšanu un uzlabošanu (iestrādā grozījumus un papildinājumus) atbilstoši Pasūtītāja norādēm, sniegtajiem priekšlikumiem un pieprasījumam līdz 28.08.2017.

  - Izpildītājs izstrādā un iesniedz Pasūtītājam KPR DI plāna galīgo redakciju līdz 05.09.2017. plkst. 12.00.

  - Pasūtītājs nosūta KPR DI plāna galīgo redakciju saskaņošanai katrā pašvaldībā un/vai PP organizācijā, informē KPR AP  un iesniedz apstiprināšanai SPAP,

  - Izpildītājs nepieciešamības gadījumā prezentē KPR DI plāna galīgo redakciju katrā pašvaldībā un/vai PP organizācijā,  KPR AP un SPAP.

  - Ja nepieciešams, Izpildītājs veic KPR DI plāna galīgās redakcijas papildināšanu un uzlabošanu (iestrādā grozījumus un papildinājumus) līdz Pasūtītāja  noteiktajam termiņam.

  - Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam KPR DI plāna pilnveidoto galīgo redakciju līdz Pasūtītāja norādītājam termiņam, bet ne vēlāk kā līdz 27.09.2017.

  - Izpildītājs sagatavo un nodod Pasūtītājam 23 KPR DI plāna kopijas līdz 27.09.2017.

  - Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam pārskatu par KPR DI plāna izstrādes procesu līdz 27.09.2017.

- KPR DI plāna izstrādes grafiks

| Izpildes termiņš | Nodevums |
| --- | --- |
| 24.04.2017. | KPR DI plāna 1.redakcija (iekļaujot visas tehniskās specifikācijas 4.punktā minētās sadaļas). |
| 22.05. 2017. | KPR DI plāna 2.redakcija (iekļaujot visas tehniskās specifikācijas 4.punktā minētās sadaļas). |
| 22.05.2017. | Kartogrāfiskais materiāls Nr.1 |
| 22.05.2017. | Kartogrāfiskais materiāls Nr.2 |
| 24.07.2017. | Organizētas tikšanās par KPR DI plāna 2.redakciju ar katru no 5.9.punktā apakšpunktos nosauktajām personām. |
| 07.08.2017. | Apkopojums par tikšanos laikā sniegtajiem komentāriem, ierosinājumiem un priekšlikumiem divos eksemplāros – 1(viens) eksemplārs papīra formā un 1(viens) elektroniskajā datu nesējā. |
| 24.07.2017. | Organizētas KPR DI plāna 2.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes Liepājā, Ventspilī un Kuldīgā. |
| 07.08.2017. | Apkopojums par sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs sniegtajiem komentāriem, ierosinājumiem un priekšlikumiem divos eksemplāros – 1(viens) eksemplārs papīra formā un 1(viens) elektroniskajā datu nesējā. |
| 28.08.2017 | KPR DI plāna 2.redakcijas papildināšana un uzlabošana (iestrādājot grozījumus un papildinājumus). |
| 05.09.2017. līdz plkst. 12.00. | KPR DI plāna galīgā redakcija divos eksemplāros – 1(viens) eksemplārs papīra formā un 1(viens) elektroniskajā datu nesējā. |
| Atbilstošās sanāksmes | KPR DI plāna galīgā redakcijas prezentācija katrā pašvaldībā un/vai PP organizācijā, KPR AP un SPAP (nepieciešamības gadījumā). |
| Līdz Pasūtītāja noteiktajam termiņam | KPR DI plāna galīgās redakcijas papildināšana un uzlabošana (iestrādājot grozījumus un papildinājumus). |
| Līdz Pasūtītāja norādītājam termiņam, bet ne vēlāk kā līdz 27.09.2017. | KPR DI plāna pilnveidotā galīgā redakcija divos eksemplāros – 1(viens) eksemplārs papīra formā un 1(viens) elektroniskajā datu nesējā. |
| 27.09.2017. | Pilnveidotā KPR DI plāna 23 kopijas elektroniskajos datu nesējos. |
| 27.09.2017. | Pārskats par KPR DI plāna izstrādes procesu divos eksemplāros – 1(viens) eksemplārs papīra formā un 1(viens) elektroniskajā datu nesējā. |

- Papildus informācija par darba uzdevuma izpildi:

  - Par 5.2. punktu: Izpildītājam jāplāno regulāras tikšanās ar Projekta vadības komandu un KPR Administrācijas pārstāvjiem ne retāk kā 1 reizi 2 nedēļās un papildus tam ar KPR Reģionālās DI vadības grupas, KPR Attīstības padomes un LM pārstāvjiem. Pasūtītājs ir tiesīgs sniegt informāciju par aktuālām tikšanās reizēm Pakalpojuma izpildes laikā.

  - Par 5.3 punktu:

    - Izstrādājot DI plānu, jāņem vērā attiecināmo normatīvo aktu spēkā esošais regulējums un saistītie dokumenti,  t.sk.:

      - MK 313;

      - Prasības informācijas apzināšanai un apkopošanai par VSAC un BSAC 9.2.2.1.pasākuma „Deinstitucionalizācija” projektos izstrādājamajiem plānošanas reģionu deinstitucionalizācija plāniem;

      - “Rīcības plāns deinstitucionalizācijas īstenošanai 2015.-2020.gadam”;

      - Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums un citi normatīvie akti, kas nosaka sociālo pakalpojumu saņemšanas un sniegšanas kārtību;

      - LR Ministru kabineta 03.06.2003. noteikumi Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”;

      - Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam;

      - Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.– 2019.gadam, īpaši tajās noteikto publisko individuālo pakalpojumu klāstu ("grozu") pa apdzīvoto vietu grupām;

      - Veselības tīklu attīstības vadlīnijas, kas tiek izstrādātas ESF līdzfinansētā projekta Nr.9.2.3.0/15/I/001 "Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro jomu ietvaros" ietvaros;

      - Reģionālās attīstības likums;

      - Attīstības plānošanas sistēmas likums;

      - LR Ministru kabineta noteikumi „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” no to spēkā stāšanās laika;

      - KPR attīstības plānošanas dokumenti (t.sk. Kurzemes plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programma 2011.-2018.gadam);

      - KPR teritorijā ietilpstošo pašvaldību attīstības plānošanas dokumenti;

      - Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.

    - Izpildītājam jānodrošina aktuālu un ticamu datu, kas nepieciešami darba uzdevumu izpildei (t.sk. datu pieprasīšana no valsts institūcijām, KPR pašvaldībām un Projekta partneriem, ja tas ir nepieciešams) ieguve, apkopošana un analīze.

    - Apzinot un apkopojot informāciju par VSAC un BSAC, Izpildītājam informācija ir jāapkopo par situāciju uz 2016.gada 1.janvāri vai 2015.gadu, ja tiek analizēta informācija gada griezumā (informācijas pieejamības gadījumā, atbilstoši - 2017.gada 1.janvāri vai 2016.gadu, ja tiek analizēta informācija gada griezumā).

    - Izpildītājam KPR DI plānā jāiekļauj tikai ar attiecīgo pašvaldību saskaņotais infrastruktūras attīstības risinājums, tā īstenošanai reāli nepieciešamais finansējums dalījumā par finansējuma avotiem, tai skaitā 9.3.1.1.pasākuma ietvaros pieejamais finansējuma apmērs, kā arī sasniedzamo uzraudzības rādītāju vērtības katrai pašvaldībai.

    - Izpildītājam jāievēro informācijas konfidencialitātes principi un fizisko personu datu aizsardzības prasības visos gadījumos, kad tas ir attiecināms un piemērojams.

  - Par 5.4.punktu:

    - KPR DI plāna izstrādes laikā dokumenti un nodevumi ir jāsagatavo latviešu valodā;

    - Informācijas apkopojumus par iemesliem, kādēļ personas ar GRT un BSAC bērni nonākuši VSAC vai BSAC, sagatavo personu individuālo vajadzību izvērtētāji, balstoties uz novērtējumiem;

    - KPR DI plāna sadaļas par sabiedrībā balstītiem sociāliem un vispārējiem pakalpojumiem izstrādā, ņemot vērā Reģionālās politikas pamatnostādnēs 2013.– 2019. gadam noteikto publisko individuālo pakalpojumu klāstu ("grozu") pa apdzīvoto vietu grupām un 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros izstrādātās veselības tīklu attīstības vadlīnijas;

    - Informācija KPR DI plānā par ieviešamo sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu klāstu un vispārējo pakalpojumu kopumu jāiekļauj par katru sadarbības partneri, jāanalizē KPR un pašvaldību griezumā.

    - Informācijas apkopojumus par personu ar GRT, BSAC bērnu un bērnu ar FT vajadzībām sagatavo personu individuālo vajadzību izvērtētāji, balstoties uz atbalsta plānos fiksēto:

      - Pasūtītāja piesaistītie speciālisti (sociālais darbinieks, psihologs, ergoterapeits (ja attiecināms), fizioterapeits (ja attiecināms)) izstrādā apkopojumu, kurā norāda, cik un kādi pakalpojumi ir nepieciešami noteiktās teritorijas BSAC bērniem:

- Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi:

      - “jauniešu mājas”,

      - ģimeniskai videi pietuvināti pakalpojumi,

      - krīzes centri,

      - dienas centri,

      - psihologa konsultācijas,

      - audžuģimenes,

      - aizbildņi,

      - citi (norādīt kādi).

- Vispārējie pakalpojumi:

                - izglītība,

                - veselības aprūpe,

                - transports,

                - nodarbinātība,

                - brīvā laika pavadīšana,

                - mājoklis, t.sk. mājokļa pielāgojumi,

                - citi (norādīt kādi)

      - Pasūtītāja piesaistītie speciālisti (sociālais darbinieks, psihologs, ergoterapeits (ja attiecināms), fizioterapeits (ja attiecināms)) izstrādā apkopojumu, kurā (neidentificējot personas) norāda, cik reizes šādi iemesli bijuši par pamatu izvērtēto bērnu nonākšanai BSAC:

- vecāks devis piekrišanu bērna adopcijai,

- ielas bērns,

- atradenis,

- alkohola pārmērīga lietošana bērna ģimenē,

- vardarbība pret bērnu vai bērna pamešana novārtā,

- vardarbība pret bērna tuvinieku,

- bērna veselības dēļ (t.sk. invaliditātes),

- vecāka veselības dēļ (t.sk. invaliditātes),

- vecāka atrašanās ieslodzījuma vietā,

- cits: (jānorāda).

      - Piesaistītie speciālisti (sociālais darbinieks, psihologs, ergoterapeits, fizioterapeits (ja attiecināms)) izstrādā apkopojumu saskaņā ar Pasūtītajā norādījumiem, kurā norāda, cik un kādi pakalpojumi ir nepieciešami noteiktās teritorijas bērniem ar FT:

1A) Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi;

2A) Vispārējie pakalpojumi:

                - izglītība,

                - veselības aprūpe,

                - transports,

                - nodarbinātība,

                - brīvā laika pavadīšana,

                - citi (norādīt kādi)

    - KPR DI plānā jāiekļauj informācija, kas iekļauta BSAC reorganizāciju plānos vai jāsniedz atsauces uz konkrēto iestāžu reorganizācijas plāniem.

    - KPR DI plāna izstrādē jāiesaista visus Projekta partnerus, veicinot to iesaisti pakalpojumu plānošanā un attīstībā reģiona līmenī un vēlmi sadarboties, veidojot sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus Projekta mērķa grupām, un piedalīties investīciju projektu īstenošanā.

  - Par 5.9 punktu:

    - Izpildītājam jāinformē Pasūtītājs par plānotajām tikšanās reizēm ar Projekta partneriem (laiks un vieta) un jānodrošina, ka tikšanās reizēs piedalās arī KPR Projekta vadības grupas pārstāvji.

    - Par katru tikšanās reizi jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam apkopojums par Projekta partnera un tā DI vadības grupas sniegtajiem komentāriem un priekšlikumiem KPR DI plāna pilnveidei.

  - Par 5.11.  un 5.12.punktiem:

    - Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes jāorganizē vismaz Liepājā, Ventspilī un Kuldīgā;

    - Dalībai sanāksmēs jāuzaicina sociālās jomas, vispārīgo pakalpojumu sniedzēju, un reģiona nevalstisko organizāciju pārstāvjus un citas sabiedrības grupas;

    - Ar Pasūtītāju jāsaskaņo sanāksmju  vieta, laiks, un darba kārtība;

    - Izpildītājs nodrošina telpas, tehnisko aprīkojumu un vismaz 1 kafijas pauzi (vismaz kafija/tēja, ūdens, 2 sāļās un 2 saldās uzkodas katram dalībniekam) katrā sanāksmē;

    - Izpildītājs atbild par sanāksmju sagatavošanu, saturu, norisi un vadīšanu, sanāksmes dalībnieku savlaicīgu informēšanu (ne vēlāk kā 14 dienas pirms sanāksmēm), izdales materiālu sagatavošanu, un dalībnieku reģistrēšanu, sanāksmju norises dokumentēšanu;

    - Izpildītājs protokolē organizētās sanāksmes (t.sk. sniegtos komentārus, ierosinājumus un priekšlikumus) un iesniedz protokolu un dalībnieku sarakstu kopijas Pasūtītājam ne vēlāk kā 7 dienas pēc katras sanāksmes.

  - Par 5.20. punktu:

    - Izpildītājs izstrādā un iesniedz Pasūtītājam īsu informatīvu materiālu (ievietošanai Pasūtītāja un Projekta partneru mājas lapās)  sabiedrības informēšanai par KPR DI plāna izstrādes gaitu (atbilstoši situācijai, bet ne mazāk kā 5 informatīvos materiālus);

    - Izpildītājs izstrādā pārskatu par KPR DI plāna izstrādes procesu un sabiedrības līdzdalību.

- Darba uzdevuma izpilde pilnībā ir jāveic līdz 30.09.2017.

2.pielikums

Nr. KPR 2016/16/ESF nolikumam

PIETEIKUMS

dalībai atklātā konkursā „ Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam izstrāde”, identifikācijas Nr. KPR 2016/16/ESF

Pretendents:

| Nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Telefona numurs: |  |
| Faksa numurs: |  |
| E-pasts: |  |

| Kontaktpersona : |  |
| --- | --- |
| Telefona numurs: |  |

iesniedzot šo pieteikumu, piesakās atklātā konkursā „ Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam izstrāde”, identifikācijas Nr.KPR2016/16/ESF (turpmāk – Iepirkums) procedūrā un iesniedz piedāvājumu Iepirkuma priekšmeta izpildei.

Pretendents piedāvā sniegt pakalpojumus saskaņā ar nolikuma prasībām, atbilstoši Pretendenta tehniskajam un finanšu piedāvājumam.

Pretendents apliecina, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma nolikumā norādītās prasības.

Pretendents apņemas slēgt Iepirkuma līgumu, ja Pasūtītājs to atzīs par uzvarētāju Iepirkumā.

Pieteikumu Pretendenta vārdā paraksta persona, kas apliecina, ka ir tiesīga rīkoties Pretendenta vārdā.

Pretendenta pārstāvis:

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Ieņemamais amats |  |
| Paraksts |  |
| Vieta, datums |  |

3.pielikums

Nr. KPR 2016/16/ESF nolikumam

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

dalībai atklātā konkursā „ Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam izstrāde”, identifikācijas Nr. KPR 2016/16/ESF

| Apakšuzņēmēja nosaukums | Reģistrācijas numurs, adrese, valsts | Apakšuzņēmējam nododamo darbu apraksts | Apakšuzņēmējam nododamo darbu apjoms (%) |
| --- | --- | --- | --- |

Pretendenta pārstāvis:

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Ieņemamais amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

4.pielikums

Nr. KPR 2016/16/ESF nolikumam

PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS

dalībai atklātā konkursā „ Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam izstrāde”, identifikācijas Nr. KPR 2016/16/ESF

| Nr. | Darbs | Darba apraksts | Izpildītājs | Pasūtītājs, kontaktpersona | Izpildes laiks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pretendenta pārstāvis:

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Ieņemamais amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

5.pielikums

KPR 2016/16/ESF nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

dalībai  atklātā konkursā „ Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam izstrāde”, identifikācijas Nr. KPR 2016/16/ESF

| Pakalpojums | Cena bez PVN | Cena ar PVN |
| --- | --- | --- |
| KPR DI plāna izstrāde |  |  |

Pretendenta pārstāvis:

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Ieņemamais amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

6.pielikums

Nr.KPR 2016/16/ESF nolikumam

CV IETVERAMĀ INFORMĀCIJA

| Eksperta amata nosaukums atbilstoši iepirkuma nolikumam |  |
| --- | --- |
| Eksperta vārds un uzvārds |  |
| Kontaktinformācija |  |
| Izglītība |  |
| Valodu prasmes (tikai projekta vadītājam) |  |

Pieredze atbilstoši eksperta kvalifikācijas prasībām:

| Prasība attiecībā uz profesionālajām spējām saskaņā ar Nolikumu | Atbilstoša eksperta pieredze |
| --- | --- |

Pielikumā: izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Ar šo es, ______ (eksperta vārds un uzvārds) apliecinu, ka esmu iepazinies ar iepirkuma tehnisko specifikāciju un pretendenta sagatavoto piedāvājumu. Gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts līgums par pasūtījuma izpildi, es apņemos izpildīt eksperta lomu visā līguma darbības laikā un izpildīt visus uzdevumus saskaņā ar līguma noteikumiem.

7.pielikums

Nr. KPR2016/16/ESF nolikumam

RROJEKTS

LĪGUMS PAR

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PLĀNA IZSTRĀDI

Nr. _______

Rīgā					                           2017.gada __. ________

Kurzemes plānošanas reģions (turpmāk – Pasūtītājs), Reģ. Nr. 90002183562,  juridiskā adrese Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801, tā Administrācijas vadītājas Evitas Dreijeres personā, kura rīkojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses,

un

_____________________________________, reģ. Nr._________________ (turpmāk - Izpildītājs), juridiskā adrese _____________, LV-______, kuru pārstāv _____________ saskaņā ar _______________, no otras puses,

abi kopā saukti Puses,

pamatojoties uz atklāta konkursa, identifikācijas Nr. KPR 2016/16/ESF, atklātā konkursā „ Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam izstrāde”, (turpmāk - Iepirkums) rezultātiem, savstarpēji vienojoties, Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Kurzeme visiem” (Vienošanās Nr.9.2.2.1/15/I/004) (turpmāk - Projekts) ietvaros, noslēdz pakalpojuma līgumu (turpmāk - Līgums) ar šādiem noteikumiem.

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam un Izpildītājs apņemas Pasūtītāja uzdevumā izstrādāt Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu (visi Izpildītāja darbi turpmāk saukti - Pakalpojums) ar savu darbaspēku, materiāliem un tehniskajiem līdzekļiem pienācīgā kvalitātē, pieprasītajā apjomā un termiņā saskaņā ar Pakalpojuma Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1), Izpildītāja iesniegto Tehnisko piedāvājumu (pielikums Nr.2), Līguma noteikumiem, 2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.313 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi”, citu saistošo normatīvo aktu regulējumu, un ievērojot Pasūtītāja norādījumus Līguma izpildes laikā.

1.2. Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns (turpmāk arī - KPR DI plāns) tiek izstrādāts ievērojot Tehniskajā specifikācijā norādīto darbu izpildes secību.

1.3.Izpildītājs nodrošina ekspertu komandu, kas norādīta Tehniskajā piedāvājumā (pielikums Nr.2).

- LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA

2.1. Izpildītājam ir pienākums uzsākt KPR DI plāna izstrādi vienas nedēļas laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža.

2.2. Izpildītājs KPR DI plāna izstrādē regulāri sadarbojas ar Pasūtītāja pārstāvjiem.

2.3. Izpildītāja Tehniskajā piedāvājumā (pielikums Nr.2) norādīto ekspertu maiņa pret Iepirkuma prasībām atbilstošas kvalifikācijas ekspertiem pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstveida atļauju tādā gadījumā, ja objektīvu iemeslu dēļ Izpildītāja norādītais eksperts nevar piedalīties Līguma izpildē. Gadījumā, ja Pasūtītājs ir konstatējis, ka eksperta zināšanas, pieredze un spējas neatbilst Iepirkuma prasībām un tā iesaiste ir vērtējama neapmierinoši, eksperta maiņa pret Iepirkuma prasībām atbilstošas kvalifikācijas ekspertu ir Izpildītāja pienākums.

2.4. Katra KPR DI plāna izstrādes daļa no Pasūtītāja puses tiek uzskatīta par pieņemtu dienā, kad Pasūtītāja pārstāvis parakstījis pieņemšanas - nodošanas aktu par nodevumu pieņemšanu. Ja nodevumos ir trūkumi, tad attiecīgais pieņemšanas - nodošanas akts tiek parakstīts pēc tam, kad Izpildītājs novērsis Pasūtītāja norādītos trūkumus.

2.5. Pasūtītājs pārbauda nodevumu atbilstību Tehniskajai specifikācijai (pielikums Nr.1), Tehniskajam piedāvājumam (pielikums Nr.2) un Līguma prasībām 10 (desmit) darba dienu laikā no nodevumu iesniegšanas dienas Pasūtītājam.

2.6. Pasūtītājs paziņo Izpildītājam par pretenzijām, ja tādas ir attiecībā uz Pakalpojuma izpildes kvalitāti, nosakot Izpildītājam termiņu trūkumu novēršanai, kas nav ilgāks par 10 (desmit) darba dienām, un kuru Pasūtītājs nosaka atkarībā no konstatēto trūkumu apjoma un noteiktajiem termiņiem KPR DI plāna izstrādes procesā.

2.7. Puses vienojas, ka gadījumā, ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu termiņā neinformē Izpildītāju par trūkumiem un neparaksta KPR DI plāna attiecīgā izstrādes posma nodevumu pieņemšanas – nodošanas aktu, iesniegtie nodevumi tiks uzskatīti par pieņemtiem.

2.8. Galīgo Pakalpojuma izpildes, t.i., KPR DI plāna pilnveidotās galīgās redakcijas un tai pievienoto materiālu pieņemšanas - nodošanas aktu Puses paraksta tikai pēc visu trūkumu novēršanas un KPR DI plāna galīgās redakcija apstiprināšanas Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē (KPRAP) un Sociālo pakalpojumu attīstības padomē (SPAP), kā arī kad Pasūtītājs būs pārbaudījis visu KPR DI plāna pielikumu (dokumentu, materiālu) atbilstību.

2.9. Izpildītājs apliecina, ka viss KPR DI plāns un tā daļas ar visiem pielikumiem, kartogrāfiskajiem un citiem materiāliem ir Izpildītāja intelektuālā darba rezultāts. Vienlaicīgi ar pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanu Izpildītājs nodod Pasūtītājam arī visas autora mantiskās tiesības uz KPR DI plānu, ietverot visas tā daļas un pielikumus, kas pēc to nodošanas Pasūtītājam kļūst par Pasūtītāja īpašumu. Gadījumā, ja Izpildītājs jebkādā veidā ir pārkāpis šajā punktā norādītās garantijas, tam ir pienākums atlīdzināt visus ar šo pārkāpumu Pasūtītājam  radušos zaudējumus.

3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Līgumcena atbilstoši Izpildītāja Finanšu piedāvājumam (pielikums Nr.3) ir _____________ EUR (______________________ euro ___centi) un PVN __% ___________ EUR. Līguma summa ietverot PVN sastāda _________________ EUR (_______________________ euro).

  - Līguma summu Pasūtītājs samaksā šādā kārtībā:

3.2.1. Gadījumā, ja Izpildītājs vēlas saņemt avansu, Izpildītājam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam Avansa nodrošinājuma garantiju. Pēc Līguma noslēgšanas, normatīvajiem aktiem atbilstošas Avansa norēķinu garantijas un avansa rēķina  iesniegšanas, Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā tiek samaksāts avanss 15% (piecpadsmit procenti) no Līgumcenas un PVN.

3.2.2. Maksājumu 35% (trīsdesmit pieci procenti) apmērā no līgumcenas jeb ___________ EUR (_________________________euro un __ centi), vai, gadījumā, ja Izpildītājs nav saņēmis Līguma 3.2.1.punktā norādīto avansu – pirmo norēķinu 50% (piecdesmit procenti) apmērā no līgumcenas jeb ___________ EUR (_________________________euro un __ centi), veic pēc KPR DI plāna 2.redakcijas pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja izrakstītā rēķina faktiskās saņemšanas dienas.

3.2.3. Atlikušo maksājumu 50% (piecdesmit procentu) apmērā no līgumcenas jeb _____________ (_______________________ euro un ___centus), Pasūtītājs veic Izpildītājam pēc pilnīgas Pakalpojuma izpildes, ko apliecina KPR DI plāna pilnveidotās galīgās redakcijas un tam pievienoto materiālu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšana.

3.3. Izrakstot rēķinu, Izpildītājs papildus norāda PVN atbilstoši rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošajai PVN likmei, un Puses ievēro norēķinu brīdī spēkā esošo PVN maksāšanas kārtību.

3.4. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam tikai par faktiski veikto Pakalpojumu atbilstoši pieņemšanas nodošanas aktos norādītajiem pieņemtajiem nodevumiem ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs iesniedzis Līguma 3.punktā paredzēto rēķinu, bet 3.1.punktā paredzētajā gadījumā arī avansa nodrošinājuma garantiju.

3.5. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no kārtējā maksājuma šajā Līgumā noteiktos aprēķinātos nokavējuma procentus, kā arī līgumsodu, par kuriem Izpildītājs ir jau informēts.

3.6. Visi maksājumi tiek veikti ar bezskaidras naudas norēķinu, pārskaitot attiecīgās naudas summas uz Izpildītāja rēķinos norādīto kontu/kontiem. Par samaksas dienu uzskatāms Valsts kases atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

- LĪGUMA UN KPR DI PLĀNA IZSTRĀDES TERMIŅI

4.1. Izpildītājs apņemas izpildīt Pakalpojumu un iesniegt Pasūtītājam KPR DI plāna redakcijas, kartogrāfiskos materiālus, pielikumus un apkopojumus Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) noteiktajā formātā sekojošos termiņos:

4.1.1. KPR DI plāna 1.redakciju (iekļaujot visas Tehniskās specifikācijas 4.punktā minētās sadaļas) līdz 2017.gada 24.aprīlim;

4.1.3. KPR DI plāna 2.redakciju (iekļaujot visas Tehniskās specifikācijas 4.punktā minētās sadaļas) līdz 2017.gada 22.maijam.

4.1.4. divus kartogrāfiskos materiālos līdz 2017.gada 22.maijam.

4.1.5. KPR DI plāna 2.redakcijas papildināto un uzlaboto redakciju trūkumu novēršanas  gadījumā (iestrādājot grozījumus un papildinājumus) līdz 2017.gada 28.augustam.

4.1.6 divus apkopojumus par sniegtajiem komentāriem, ierosinājumiem un priekšlikumiem līdz 2017.gada 07.augustam.

4.1.7. KPR DI plāna galīgo redakciju līdz 2017.gada 05.septembrim, pl.12.00.

4.1.8. KPR DI plāna pilnveidoto galīgo redakciju, labojumu  nepieciešamības  gadījumā (iestrādājot grozījumus un papildinājumus), līdz 2017.gada 27.septembrim.

4.1.9. pārskatu par KPR DI plāna izstrādi ne vēlāk kā 2017.gada 30.septembrim.

4.2. Izpildītājs apņemas sniegt prezentācijas un īstenot apspriešanas un saskaņošanas procedūras Iepirkuma nolikuma Tehniskajā specifikācijā paredzētajā kārtībā un termiņos:

4.2.1. organizēt un vadīt tikšanās par KPR DI plāna 2.redakciju ar visām Tehniskajā specifikācijā paredzētajām personām līdz 2017.gada 24.jūlijam.

4.2.2. organizēt un īstenot sabiedriskās apspriešanas sanāksmes par KPR DI plāna 2.redakciju Liepājā, Ventspilī un Kuldīgā līdz 2017.gada 24.jūlijam.

4.2.3. KPR DI plāna galīgās redakcijas prezentācija katrā pašvaldībā un/vai projekta partneru organizācijā līdz 2017.gada 20.septembrim, kā arī   KPR AP un SPAP, atbilstoši to darba kārtībai.

4.3. Pakalpojuma izpildes beigu termiņš ir 2017.gada 30.septembrim.

4.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt Līgumā noteiktos termiņus KPR DI plāna izstādei (t.sk. nodevumiem un norisēm) pamatojoties uz atbilstošiem grozījumiem normatīvajos aktos, vai ja tiek kavēta tāda Pasūtītāja noslēgta līguma izpilde, kuras rezultāti integrējami KPR DI plāna izstādē. .

4.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs neveic Pakalpojuma vai tā daļas atbilstošu izpildi un pēc rakstveida brīdinājuma saņemšanas nav nekavējoties novērsis pārkāpumus, vai ir konstatēti apstākļi, kas apliecina, ka Līguma izpilde kļūst neiespējama.

4.6. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma saistību turpmākas izpildes tikai gadījumā, ja Pasūtītājs ir kavējis samaksu par pieņemto Pakalpojumu ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendāra dienām no atbilstošā rēķina saņemšanas.

4.7. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā KPR DI plāna apjoma apmaksa tiek veikta atbilstoši jau izpildītajai un pieņemtajai Pakalpojuma daļai, par ko Puses sastāda aktu par faktiski veikta Pakalpojuma kvalitāti, apjomu un vērtību kopīgi organizētā sanāksmē. Puses neierašanās uz sanāksmi atzīstama par piekrišanu akta saturam par faktiski veiktā Pakalpojuma apjomu un kvalitāti.

- PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. Izpildītāja tiesības un pienākumi.

    - Izpildītājam ir pienākums izpildīt Pakalpojumu – KPR DI plāna izstrādi Iepirkuma nolikumā un Tehniskajā specifikācijā noteiktajos termiņos un kvalitātē, kāda vispār sagaidāma šim Pakalpojumu veidam, ekspertiem rūpīgi un precīzi veicot darbu.

    - Izpildītājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un trešajām personām sakarā ar Līguma noteikumu pārkāpumu un kuri ir cēloniskā sakarībā ar Izpildītāja darbību vai bezdarbību.

    - Izpildītājam ir pienākums nekavējoties ziņot Pasūtītājam par jebkādiem šķēršļiem Pakalpojuma izpildē, kas var ietekmēt Pakalpojuma kvalitāti un izpildi laikā, veicot visas iespējamās darbības šķēršļu novēršanai.

    - Izpildītājs apņemas neizpaust informāciju, un nenodot trešajām personām dokumentus vai to kopijas, kas Izpildītājam ir pieejami saistībā ar Pakalpojuma izpildi.

    - Izpildītājam termiņu kavējuma gadījumā nav tiesību atsaukties uz Pasūtītāja vai trešo personu rīcību vai atturēšanos no tās, ja tas nav pienācīgā kārtā (rakstveidā) un laicīgi pieprasījis šādu rīcību.

    - Izpildītājs neatbild par to trešo personu rīcību, kas ietekmējusi šī Līguma izpildi, bet kuras Līguma izpildē nav iesaistījis Izpildītājs.

  - Pasūtītāja tiesības un pienākumi.

    - Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi veiktu un laikā sniegtu Pakalpojumu Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

    - Pasūtītājs apņemas sniegt Izpildītājam visu darbam nepieciešamo informāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā.

    - Pasūtītājam ir tiesības jebkurā darba izpildes posmā Izpildītāja darba dienas laikā kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pieprasīt no Izpildītāja nepieciešamo informāciju kontroles veikšanai.

    - Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties informēt Izpildītāju par jebkādiem šķēršļiem, kas var kavēt Pakalpojuma pieņemšanu vai galīgā norēķina samaksu.

    - Pasūtītājs neatbild par trešo personu rīcību, ja tā ietekmējusi šī Līguma izpildi.

- IZPILDĪTĀJA PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU MAIŅAS NOTEIKUMI

  - Izpildītājs tiesīgs tikai veicot saskaņošanu ar Pasūtītāju šajā Līgumā paredzētajā kārtībā veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, izņemot Līguma 6.3. un 6.4. punktā paredzēto gadījumu.

  - Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot PIL 68.panta nosacījumus.

  - Izpildītājs drīkst nomainīt apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība nepārsniedz 20% no kopējās Līguma vērtības bez PVN (vai lielāka), uz ko neattiecas Līguma 6.2. punkta noteikumi, kā arī iesaistīt Līguma izpildē minētajiem kritērijiem atbilstošus apakšuzņēmējus, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē.

6.4. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas PIL 39.1 panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko Pasūtītājs pārbauda, ievērojot PIL 68.panta trešās daļas noteikumus.

6.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5(piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma nodaļas noteikumiem.

- PUŠU ATBILDĪBA

  - Katra no Pusēm ir atbildīga par Līguma neizpildīšanu, nepienācīgu izpildīšanu un otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, kas radīti Puses, tās darbinieku vai personu, kuras atrodas līgumattiecībās ar Pusi, vainas dēļ.

7.2. Izpildītājs ir atbildīgs par Līguma pienācīgu un savlaicīgu saistību izpildi, tajā skaitā par tā apakšuzņēmēju saistību savlaicīgu izpildi.

7.3. Par Līgumā noteikto Pasūtītāja maksājumu saistību izpildes termiņa nokavējumu Izpildītājs ir tiesīgs prasīt Pasūtītājam nokavējuma procentus 0,5% (viena puse procenta) apmērā no neapmaksātā pamatotā rēķina summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 100% no kopējās neapmaksātās summas.

7.4. Par Līgumā noteikto Izpildītāja saistību izpildes termiņu nokavējumu Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt Izpildītājam nokavējuma procentus 0,5% (viena puse procenta) apmērā no Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 100% no kopējās Līguma summas.

7.5. Par neierašanos uz Līgumā paredzētajām sanāksmēm un neierašanos uz paredzētajām prezentācijām, kā arī par prezentācijas materiālu neuzrādīšanu sanāksmē, par kuru Izpildītājs ir ticis informēts, Izpildītājs maksā līgumsodu EUR 200 (divi simti euro) apmērā.

7.6. Līgumā noteikto nokavējuma procentu vai līgumsoda faktiskā samaksa neatbrīvo vainīgo pusi no Līgumā noteikto saistību izpildes pienākuma.

8.  NEPĀRVARAMA VARA (FORCE MAJEURE)

8.1.  Puses nav atbildīgas par force majeure (ārkārtēju apstākļu) rašanos un iestāšanos, ko tās nevarēja paredzēt, ietekmēt un novērst Līguma slēgšanas un tā izpildes laikā (dabas stihijas, kara darbība, masu nekārtības) un kuru rezultātā pilnībā vai daļēji nav izpildītas Līgumā noteiktās saistības vai arī kavēta to izpilde.

8.2. Nepārvaramas varas iestāšanos iespēju robežās jāapstiprina ar attiecīgu kompetentu institūciju izziņu. Pusēm nekavējoties ir jāinformē vienai otru par šādu apstākļu iestāšanos un jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu Pusēm zaudējumu veidošanos.

8.3. Nesavlaicīgs paziņojums otrai Pusei par force majeure apstākļu iestāšanos, atņem kavējošajai Pusei tiesības atsaukties uz force majeure apstākļiem kā Līguma izpildes kavējuma iemeslu.

8.4. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, līguma darbības laiks pagarinās par termiņu, kuru Puses nosaka atsevišķi vienojoties, un kas strīdus gadījumā saskaņā ar šo Līgumu uzskatāms par noteiktu trīs mēnešu termiņa ietvaros, bet ne ilgāk par nepārvaramas varas apstākļu laiku.

9. LĪGUMA GROZĪŠANAS NOSA CĪJUMI

Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu (veidu un Iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un atbilst PIL 671 .pantā izvirzītajām prasībām. un  2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.313 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi”

10. STRĪDU IZSKATĪŠANA

10.1.Visas nesaskaņas, kas var rasties šī līguma izpildes laikā, tiek novērstas Pusēm vienojoties.

10.2. Savstarpējas rakstiskas pretenzijas Puses izskata 10 darba dienu laikā no saņemšanas brīža.

10.3. Gadījumā, ja Puses nav panākuši vienošanos, Puse, kura uzskata, ka ir aizskartas tās likumiskās intereses un/vai tiesības var griezties ar attiecīgiem prasījumiem vispārējās jurisdikcijas tiesā.

10.4. Izšķirot strīdu tiesā, tiek noteikta līgumiskā piekritība – pirmā instances tiesa ir Saldus tiesa - atbilstoši Pasūtītāja juridiskajai adresei.

11. PĀRĒJIE NOTEIKUMI

11.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījuši abas Puses un ir spēkā līdz saistību izpildei.

11.2. Šis līgums var tikt izbeigts pirms termiņa, Pusēm par to rakstveidā vienojoties, vai Līgumā tieši paredzētos vienpusējas pirmstermiņa izbeigšanas gadījumos.

11.3. Šis līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

11.4. Jebkuri Līguma papildinājumi un grozījumi tiek noformēti rakstveidā, kas pēc tam, kad to parakstījušas abas Puses, kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.

11.5. Ja kāds no Līguma noteikumiem ir pretrunā normatīvajiem aktiem, kā arī ja Pusēm rodas domstarpības par jautājumiem, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

11.6.   Visi paziņojumi un pretenzijas, kas saistītas ar Līguma izpildi un nesatur aizsargājamus datus, ir iesniedzamas otrai Pusei elektroniski uz šeit norādītajām e-pasta adresēm:

11.6.1. Pasūtītājam pasts@kurzemesregions.lv .

11.6.2. Izpildītājam ______________________________ .

11.7. Visi paziņojumi un pretenzijas, kas saistītas ar Līguma izpildi, ir uzskatāmas par saņemtām: ja izsūtītas ar iekšzemes reģistrētu pasta sūtījumu, tad 7. (septītajā) darba dienā pēc nodošanas pasta iestādē, vai, ja nodotas personīgi atbildīgo pārstāvju rokās pret parakstu, tad dienā, kad izsniegtas, vai arī, ja nosūtītas otrai Pusei uz šajā Līgumā norādīto e-pasta adresi, tad nākošajā darba dienā pēc nosūtīšanas.

11.8. Līguma izpildes laikā Puses nosaka šādus atbildīgos pārstāvjus:

11.8.1.  No Pasūtītāja puses: Sandra Miķelsone–Slava, tālrunis 20027280, e-pasts: sandra.mikelsone@kurzemesregions.lv;

11.8.2.  No Izpildītāja puses:_____________________, tālrunis ___________ e-pasts: ___________.

11.9. Gadījumā, ja mainās Pušu atbildīgie pārstāvji, Puse, kura mainījusi atbildīgo pārstāvi par to nekavējoties rakstiski informē otru Pusi.

11.10. Pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, bet Izpildītājs ir atbildīgs par Līguma izpildes dokumentu, Nodošanas - pieņemšanas aktu noformēšanu un iesniegšanu, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un nodošanu apmaksai.

11.11.   Līgumam ir šādi pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

11.11.1. Līguma 1.pielikums - „Tehniskā specifikācija” (uz __ lapām);

11.11.2. Līguma 2.pielikums - „Izpildītāja tehniskais piedāvājums” (uz __lapām)

11.11.3. Līguma 3.pielikums - „Izpildītāja finanšu piedāvājums” (uz __ lapas)

11.12.   Līguma pamatteksts sagatavots latviešu valodā uz ___ (_________) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Pasūtītājs:					Izpildītājs:

| Kurzemes plānošanas reģions Reģ. Nr. 90002183562 adrese: Avotu iela 12, Saldū, LV-3801 Valsts kase SWIFT kods: TRELLV22 LV__TREL ___________________ Administrācijas vadītāja Evita Dreijere ______________________ | ___________________________ Reģ. Nr._________________________ Juridiskā adrese: _____________________, LV-.... Banka ____________ kods: __________ Konts:________________________ Pārstāvis Vārds, uzvārds ______________________ |
| --- | --- |

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=lv

Eksperts sniedz detalizētu aprakstu atbilstībai izvirzītajām prasībām, iekļaujot informāciju par galvenajiem veiktajiem darbiem u.tml.

Ievērojot spēkā esošo 2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.313 redakciju