Pielikums Nr. 1

KPR Attīstības padomes 20.12.2019.

lēmumam Nr. 1

(ar grozījumiem, kas apstiprināti KPR Attīstības padomes

20.01.2021. sēdē un 09.06.2021. sēdē)

DARBA UZDEVUMS

Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021.-2027. gadam

izstrādei

Attīstības programmas izstrādes pamatojums:

1.1. Reģionālās attīstības likuma 16.1 panta 7.daļa;

1.2. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 2. punkts, 11. panta 1. punkts un 19. pants;

1.3. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6. panta ceturtā daļa;

1.4. Ministru kabineta noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.

Izstrādes mērķis: Izstrādāt Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmu 2021.-2027. gadam, kurā noteikts rīcību kopums reģiona ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai.

Izveidot attīstības programmas izstrādes, vadības grupu un konsultatīvo padomi.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijas vadītāju Evitai Ozoliņai.

Attīstības programmas izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajiem „Metodiskiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”.

Lēmumu par attīstības programmas izstrādes uzsākšanu ievietot vietnē www.tapis.gov.lv

Attīstības programmas izstrādes uzdevumi:

  - Izvērtēt esošo situāciju un spēkā esošo reģiona attīstības plānošanas dokumentu īstenošanu;

  - Definēt reģiona vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus un rīcību kopumu, finanšu resursus un atbildīgos izpildītājus to īstenošanai;

  - Izvērtēt un ņemt vērā nacionāla līmeņa spēkā esošos un izstrādē esošos attīstības plānošanas dokumentus un Kurzemes plānošanas reģionā ietilpstošo novadu spēkā esošos attīstības plānošanas dokumentus.

  - Izstrādājot attīstības programmu, ņemt vērā Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030;

  - Izstrādājot attīstības programmu izvērtēt un ņemt vēra Rīgas un Zemgales  plānošanas reģionu spēkā esošos un izstrādē esošos attīstības plānošanas dokumentus;

  - Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības programmas izstrādē, iesaistot darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs.

8. Attīstības programmas saturs

8.1.	Stratēģiskā daļa, kas ietver:

8.1.1.	reģiona vidēja termiņa attīstības prioritātes;

8.1.2.	rīcības virzienus (pasākumu kopumu);

8.2.	Rīcības plāns, kas  ietver:

8.2.1.	plānotās darbības un to izpildes termiņus;

8.2.2.	investīciju projektus, to finansējuma apjomu un avotus;

8.2.3.	plānoto darbību rezultātus;

8.2.4.	īstenošanas periodu;

8.2.5.	par rīcības plānu un investīciju projektu īstenošanu atbildīgās personas.

8.3.	Ieviešanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība.

9. Attīstības programmas izstrādē izmanto aktuālu pašreizējās situācijas raksturojumu, ņemot vērā reģiona sociālekonomiskās attīstības tendences un prognozes.

10. Sabiedrības līdzdalības plāns:

10.1. Sabiedrības līdzdalība tiek nodrošināta ar sabiedrības informēšanu un iespēju līdzdarboties visā attīstības programmas izstrādes procesa laikā.

10.2. Attīstības programmas izstrādē iesaista vismaz šādas sabiedrības mērķgrupas:

10.2.1. valsts institūcijas;

10.2.2. vietējās pašvaldības;

10.2.3. izglītības un zinātniski pētnieciskās iestādes/institūti;

10.2.4. uzņēmēju apvienības;

10.2.5. reģionālās kultūras un tūrisma iestādes;

10.2.6. nevalstiskās organizācijas;

10.2.7. vietējās rīcības grupas.

10.3. Izstrādāto attīstības programmas projektu nodod publiskajai apspriešanai, kurā sabiedrības pārstāvji var iepazīties ar izstrādāto attīstības plānošanas dokumenta projektu un rakstiski sniegt viedokli par to;

10.4. Publiskās apspriešanas termiņš - 4 nedēļas.

10.5. Publiskās apspriešanas laikā organizē vismaz vienu sabiedriskās apspriedes sanāksmi, kurā iepazīstina sabiedrības pārstāvjus ar izstrādāto attīstības programmas projektu. Sanāksmes kopsavilkumu un dalībnieku sarakstu ievieto reģiona mājaslapā www.kurzemesregions.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

10.6. Publiskās apspriešanas laikā saņemtos institūciju atzinumus un privātpersonu priekšlikumus un iebildumus apkopo un izvērtē attīstības padomē. Attīstības programmas projektu pilnveido atbilstoši publiskās apspriešanas rezultātiem.

Kopsavilkumu par publiskās apspriešanas rezultātiem ievieto reģiona mājaslapā www.kurzemesregions.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

10.7. Sabiedrības informēšanas veidi:

10.7.1. paziņojumi par attīstības programmas izstrādes procesu reģiona mājaslapā www.kurzemesregions.lv;

10.7.2. paziņojums par sabiedrības līdzdalības procesu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā www.varam.gov.lv;

10.7.3. elektroniskie paziņojumi reģionā ietilpstošajām vietējām pašvaldībām un citām attīstības programmas izstrādē iesaistītajām personām;

10.7.4. preses relīžu sagatavošana un izsūtīšana masu medijiem.

10.8. Pārskatu par sabiedrības līdzdalības plāna izpildi iekļauj pārskatā par attīstības programmas izstrādi, kuru elektroniski noformē atsevišķā sējumā un nodrošina to glabāšanu un pieejamību Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā.

11. Izstrādes process un izpildes termiņi:

IZSTRĀDES PROCESS UN IZPILDES TERMIŅI

Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programma 2021.-2027. gadam

| Nr. p.k. | Pasākums | Termiņš |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sagatavošanās attīstības programmas (AP) izstrādei |  |
| 1.1. | KPR lēmums par AP izstrādes uzsākšanu, nosakot: AP izstrādes periodu; Atbildīgos par AP izstrādes vadību un uzraudzību; Darba uzdevumu AP izstrādei; | 2019.gada decembris |
| 1.2. | Lēmuma par AP izstrādes uzsākšanu publicēšana mājas lapā www.kurzemesregions.lv, www.tapis.gov. lv, kā arī tā nosūtīšana VARAM | 2019.gada decembris |
| 1.3. | AP izstrādes un vadības darba grupu izveide | 2020.gada janvāris-jūnijs |
| 1.4. | AP izstrādes un vadības darba grupu sanāksmju organizēšana (vismaz 4 reizes) | 2020.gada janvāris – 2021.gada marts |
|  | Attīstības programmas sabiedrības līdzdalības plāna izstrāde, interešu grupu un viedokļu līderu identificēšana | 2020.gada janvāris-marts |
|  | Ar AP saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze | 2020.gada janvāris-decembris |
| 2. | Attīstības programmas 1.redakcijas dokumentu izstrāde |  |
| 2.1. | 1.posms – Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze | 2019.gada decembris-2021. gada janvāris |
| 2.2. | 2.posms – Stratēģiskās daļas izstrāde | 2020.gada maijs-2021.gada janvāris |
| 2.3. | 3.posms – Rīcības plāna izstrāde | 2020.gada jūnijs-2021.gada februāris/marts |
| 2.4. | 4.posms – Ieviešanas uzraudzības plāna izstrāde | 2020.gada jūnijs-2021.gada februāris/marts |
| 2.5. | AP 1.redakcijas projekta izskatīšana vadības grupā | 2021. gada marts |
| 2.6. | AP 2.redakcijas izstrāde | 2021.gada jūnijs - septembris |
| 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. | Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (ja nepieciešams): konsultācijas ar Valsts vides dienesta reģionālo pārvaldi, Dabas aizsardzības pārvaldi par AP īstenošanas stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību; iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības izvērtēšanai. SIVN un Vides pārskata izstrāde AP 2.redakcijai. Vides pārskata publiskā apspriešana Vides pārskata saskaņošana ar vides iestādēm (atzinumi) un gala atzinums no VPVB | 2020. gada marts/aprīlis – 2021.gada oktobris/novembris |
| 4. | Publiskā apspriešana |  |
| 4.1. | KPR lēmums par AP projekta nodošanu publiskajai apspriešanai | 2021. gada marts/aprīlis |
| 4.2. | Paziņojuma par AP projekta publisko apspriešanu publicēšana mājas lapā www.kurzemesregions.lv | 2021. gada marts/aprīlis |
| 4.3. | AP 1.redakcijas publiskās apspriešanas organizēšana | 2021. gada aprīlis |
| 4.4. | AP 1.redakcijas publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana | 2021. gada maijs |
| 4.5. | AP 1.redakcijas publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšana, rezultātu apkopošana, kopsavilkuma sagatavošana un publicēšana mājas lapā www.kurzemesregions.lv | 2021. gada maijs |
| 4.6. | KPR lēmums par AP 2.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai | 2021.gada augusts/septembris |
| 4.7. | Paziņojuma par AP 2.redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu publicēšana mājas lapā www.kurzemesregions.lv | 2021.gada septembris |
| 4.8. | AP 2.redakcijas un Vides pārskata publiskās apspriešanas organizēšana | 2021.gada septembris/oktobris |
| 4.9. | AP 2.redakcijas un Vides pārskata publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana, izvērtēšana, rezultātu apkopošana, kopsavilkuma sagatavošana un publicēšana mājas lapā www.kurzemesregions.lv | 2021.gada oktobris/novembris |
| 5. | AP un Vides pārskata gala redakcijas apstiprināšana un publiskošana |  |
| 5.1. | KPR izstrādātā AP un Vides pārskata galīgās redakcijas nodošana VARAM atzinuma saņemšanai | 2021.gada novembris |
| 5.2. | KPR Attīstības padomes lēmums par AP un Vides pārskata apstiprināšanu, publicēšana vietnē www.tapis.gov.lv un publicēšana KPR mājas lapā | 2021. gada novembris |

Nepieciešamības gadījumā aktualizēt darba izstrādes termiņus pēc attīstības programmas redakciju izstrādes vai izmaiņām normatīvajos aktos.

Attīstības padomes priekšsēdētāja		/paraksts/			Inga Bērziņa