Vienošanās Nr. {{DOKREGNUMURS}}

**Apstiprināts:**

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 2022.gada 26.janvāra sēdē Nr. 01/22

Sēdes protokola Nr. 01/22/§ \_\_\_

KURZEMES plānošanas reģiona

**darba plāns 2022. gadam**

**(pamatfunkciju īstenošana)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Pasākums**  **(Darba nosaukums)** | **Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji** | **Pamatojums**  (Normatīvā akta deleģējums, PR attīstības padomes lēmums, PR attīstības programma, politikas plānošanas pamatnostādnes) | **Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi** | | | | | **Pasākuma veikšanai nepieciešamie cilvēkresursi** |
| Administrācijā | | | | Iesniegšana Attīstības padomē apstiprinā-šanai |
| izpildes sākums | | izpildes beigas | |
| 1. **Plānošanas reģiona pamatdarbības nodrošināšana un atbalsts plānošanas reģiona funkciju izpildei (31.00.00)** | | | | | | | | | |
| **1.1.** | Nodrošināta plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu izstrāde/aktualizācija, ieviešana un ieviešanas uzraudzība | Apstiprināta Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programma 2021-2027 (1)  Aktualizēta attīstības programma[[1]](#footnote-1) (pēc nepieciešamības) | MK 2013.gada 16.jūlija noteikumu Nr.402 “Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 22.punkts. | | 01.01.2022. | | 31.12.2022. | 31.12.2022 | Projektu nodaļas vadītājs (0,1 slodze (PD)), Telpiskās attīstības plānotājs  (0,5 slodze (PD)), Plānošanas eksperts (0,2 slodzes (FI)[[2]](#footnote-2)),  Reģionālās attīstības eksperts (0,2 slodze (FI)[[3]](#footnote-3)) |
| Aktualizēta Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2030. g.  (1) | 01.01.2022. | | 31.03.2022. | 2022.gada 31.marts |
| Aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu datu bāze (1) | Teritorijas attīstības plānošanas likuma 11.pants | | 01.01.2022. | | 31.12.2022. | n/a |
| Veikti attīstības programmas rīcības plānā noteiktie pasākumi pašvaldību pakalpojumu uzlabošanai (28): | | | | | | | |
| Organizēti semināri/darba grupas pašvaldību pieaugušo izglītības speciālistiem par aktualitātēm PI izglītības jomā (4) | Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2015-2020.g. Rīcības plāns rīcības virziens - RV1, RV11 | | 01.01.2022. | | 31.12.2022. | n/a | Izglītības eksperts  (1 slodze) |
| Organizēti semināri, konferences un darba grupas plānošanas, uzņēmējdarbības, vides un tūrisma pakalpojumu jomās, kā arī organizēti  sociālās iekļaušanas pasākumi, veicinot izpratni par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Mērķauditorija: pašvaldību speciālisti, dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvji, NVO pārstāvji, tūrisma jomas speciālisti, sociāli iekļaujoši darba devēji (9) | Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2015-2020.g. Rīcības plāns rīcības virziens – RV11, RV17, RV18, RV20, RV23 | | 01.01.2022. | | 31.12.2022. | n/a | 4 Projektu vadītāji  (0,1 slodze) |
| Izstrādāta pārrobežu plānošanas rokasgrāmata (1) | Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2015-2020.g. Rīcības plāns rīcības virziens – RV21 | | 01.01.2022. | | 31.12.2022. | n/a | Projektu vadītājs  (0,1 slodze) |
| Organizētas tikšanās ar darba devējiem Kurzemes pašvaldībās, lai informētu darba devējus par cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu darba tirgū (12) | Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2015-2020.g. Rīcības plāns rīcības virziens – RV17 | | 01.01.2022. | | 31.12.2022. | n/a | 1 Projektu vadītājs  (0,1 slodze) |
| Organizēta vides kampaņa, iesaistot skolas (1) | Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2015-2020.g. Rīcības plāns rīcības virziens – RV16, RV 18 | | 01.01.2022. | | 31.12.2022. | n/a | Projektu vadītājs  (0,1 slodze) |
| Nodrošināta reģiona kultūrpolitikas īstenošana, reģionālo kultūras atbalsta programmu izstrādei un administrēšanai, sagatavojot Kurzemes kultūras programmas 2022 projektu iesniegšanai VKKF (1) | Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2015-2020.g. Rīcības plāns rīcības virziens - RV5 | | 01.01.2022. | | 31.12.2022. | n/a | Projekta vadītājs  (0,1 slodze) |
| VARAM papildus uzdotie uzdevumi (4): | | | | | | | |
| Sniegts pamatojums teritoriālās pieejas ieviešanai Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gadam kohēzijas politikas programmas specifiskajos atbalsta mērķos un pasākumos, t.sk. nodrošinot dalību sarunās ar nozaru ministrijām (1) | Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam | | 01.01.2022. | | 01.06.2022. | n/a | Projektu nodaļas vadītājs (0,1 slodze (PD)), Telpiskās attīstības plānotājs  (0,2 slodze (PD)), Plānošanas eksperts (0,8 slodzes (FI[[4]](#footnote-4))), Reģionālās attīstības eksperts (0,8 slodze (FI[[5]](#footnote-5))) |
| Sniegts priekšlikums informatīvā ziņojuma projekta “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” investīcijas 3.1.1.2.i. “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” īstenošanu” pilnveidošanai (1) | Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam | | 01.01.2022. | | 01.03.2022. | n/a |
| Sagatavots priekšlikums projekta idejai Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gadam kohēzijas politikas programmas specifiskajā atbalsta mērķa pasākumā “Viedās pašvaldības”, t.sk. definējot projekta partneru u.c. | Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam | | 01.01.2022. | | 01.12.2022. | n/a |
| Sniegts priekšlikums reģionālās attīstības indikatoru moduļa pilnveidošanai, t.sk. rādītājiem, kas nepieciešami, lai veiktu reģionu un pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu uzraudzību | Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam | | 01.01.2022. | | 01.12.2022. | n/a |
| **1.2** | Nodrošināta reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējā saskaņotība un atbilstība normatīvo aktu prasībām | Sniegti atzinumi par vietējo pašvaldību attīstības stratēģiju un attīstības programmu projektu atbilstību plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu prasībām (6) | Teritorijas attīstības plānošanas likuma 11.pants  Reģionālās attīstības plānošanas likuma 16.1 pants | | 01.01.2022. | | 31.12.2022. | n/a | Telpiskās attīstības plānotājs  (0,2 slodze) |
| Sagatavots apkopojums par sniegto atzinumu saturu (konstatējumi un ieteikumi) un nepieciešamajiem priekšlikumiem teritoriju attīstības plānošanas sistēmas pilnveidošanai (1) | Teritorijas attīstības plānošanas likums | | 01.01.2022. | | 01.12.2022. |  |
| **1.3.** | Nodrošināti kompetences celšanas pasākumi pašvaldību darbiniekiem par teritorijas attīstības plānošanas jautājumiem | Nodrošinātas apmācības pašvaldību darbiniekiem par teritorijas attīstības plānošanas jautājumiem (2) | Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2015-2020.g. 3.3.4. prioritātes RV11 | | 01.01.2022. | | 31.12.2022. | n/a | Telpiskās attīstības plānotājs  (0,1 slodze) |
| **1.4.** | Sagatavoti, īstenoti un saskaņoti reģionālās attīstības atbalsta pasākumi | Sagatavoti plānošanas reģionu projektu pieteikumi (8) |  | | 01.01.2022. | | 31.12.2022. | n/a | Projektu nodaļas vadītāja  (0,3 slodze)  projektu vadītājs  (0,5 slodze) |
| Sociālo pakalpojumu attīstības uzraudzība un sadarbības jautājumu koordinēšana starp pašvaldībām (visa gada garumā) | Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2015-2020.g. 3.3.6. prioritātes RV17 | | 01.01.2022. | | 31.12.2022. | n/a | Eksperts  (0,1 slodze) |
| Deinstitucionalizācijas procesa uzraudzība (visa gada garumā) | Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2015-2020.g. Rīcības plāns, rīcības virziens - RV17 | | 01.01.2022. | | 31.12.2022. | n/a | Administrācijas vadītājs  (0,1 slodze) |
| **1.5.** | Nodrošināta plānošanas reģionu attīstības padomes un administrācijas darbība, | Nodrošināta plānošanas reģiona administrācijas darbība |  | | 01.01.2022. | | 31.12.2022. | n/a | Administrācijas vadītājs  (0,8 slodze)  Biroja administrators (1 slodze)  Jurists  (0,5 slodze)  Tehniskais sekretārs  (0,8 slodze)  Galvenā grāmatvede  (0,8 slodze)  Sabiedrisko attiecību spec. (0,5 slodze) |
| Organizētas plānošanas reģiona attīstības padomes sēdes (8) |  | | 01.01.2022. | | 31.12.2022. | n/a |
| Organizēti mācību semināri darbiniekiem (2) |  | | 01.01.2022. | | 31.12.2022. | n/a |
| Sagatavotas darba plāna atskaites (4); sagatavoti finanšu pārskati par ceturksni (4); sagatavots Publiskais gada pārskats par 2021.gadu (1); sagatavots Finanšu gada pārskats par 2021.gadu (1) |  | | 01.01.2022. | | 31.12.2022. | 01.01.-31.12.2022. |
| **1.6.** | Paaugstināta plānošanas reģiona kapacitāte funkciju veikšanai | Piesaistīti (2) jauni speciālisti un paaugstināts atalgojums (6) darbiniekiem | Reģionālās attīstības likuma 16 prim panta pirmā daļa | | 01.01.2022. | | 31.12.2022 | n/a | n/a |
| 1. **Informatīvo un atbalsta pasākumu īstenošana saimnieciskās darbības veicināšanai reģionā (30.00.00 un 31.00.00)** | | | | | | | | | |
| **2.1.** | Sniegti atbalsta pasākumi saimnieciskās darbības veicināšanai un nodrošināšanai | Nodrošināta plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centra darbība (1) | Reģionālās attīstības likuma 16 prim panta pirmās daļas 11.punkts | | 01.01.2022. | | 31.12.2022 | n/a | UC vadītāja  (0,5 slodze) |
| Organizēta dalība izstādēs/gadatirgos un/ vai reģionāla līmeņa pārstāvniecības nodrošināšana citu institūciju organizētajos pasākumos (3) | Reģionālās attīstības likuma 16 prim panta pirmās daļas 11.punkts | | 01.01.2022. | | 31.12.2022 |
| Noorganizēti informatīvie semināri un pieredzes apmaiņa pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem un uzņēmējiem (3) (30.00.00) | Reģionālās attīstības likuma 16 prim panta pirmās daļas 11.punkts | | 01.01.2022. | | 31.12.2022 |
| Komersantu skaits, kas iesaistīti PR atbalsta pasākumos (konsultāciju saņēmēji, semināra apmeklētāji, dalībnieki izstādēs un pieredzes vizītēs) (150) | Reģionālās attīstības likuma 16 prim panta pirmās daļas 11.punkts | | 01.01.2022. | | 31.12.2022 |
| **2.2.** | Nodrošināti citi uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi | Veikts aktuālo projektu fondu apkopojums, kurš izplatīts e-pastos, sociālajos tīklos, mājas lapā (12) | Reģionālās attīstības likuma 16 prim panta pirmās daļas 11.punkts | | 01.01.2022. | | 31.12.2022 |
| Sniegtas konsultācijas klātienē un ar e-pasta starpniecību uzņēmumiem par dažādu institūciju pakalpojumiem (45) | Reģionālās attīstības likuma 16 prim panta pirmās daļas 11.punkts | | 01.01.2022. | | 31.12.2022 |
| 1. **Prioritārais pasākums 2019.-2021. gadam “Diasporas likuma normu īstenošanai (Atbalsta pasākums remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remigrācijas koordinators”)” (31.00.00)** | | | | | | | | | |
| **3.1.** | Reģionālā koordinatora darbības nodrošināšana | Viens koordinators katrā reģionā (1) | Diasporas likuma 6.panta ceturtā daļa | | 01.01.2022. | | 31.12.2022 | n/a | 1 koordinators  (1 slodze) |
| **3.2.** | Ārvalstīs esošo personu (vai ģimeņu) konsultēšana par remigrācijas iespējam | Gadā sagatavoti 300 individuālie piedāvājumi potenciālajiem remigrantiem un remigrantiem (vidēji 75 piedāvājumi ceturksnī) | Diasporas likuma 6.panta ceturtā daļa | | 01.01.2022. | | 31.12.2022 | n/a |
| Atgriezušies ne mazāk kā 95 cilvēki gadā |  | | 01.01.2022. | | 31.12.2022 | n/a |
| Apmācības/semināri pašvaldību speciālistiem par remigrācijas jautājumiem (1) |  | | 01.01.2022. | | 31.12.2022 | n/a |
| Regulāri veiktas komunikācijas aktivitātes ar valsts mēroga un reģionālajiem medijiem, turpināta sadarbība ar dažādām valsts un privātā sektora organizācijām, izveidots tīkls ar citiem reģionālajiem koordinatoriem un pašvaldību speciālistiem, organizēti reģionālā mēroga pasākumi remigrantu piesaistei (vismaz 1 pasākums gadā), sniegti priekšlikumi valsts un pašvaldību pakalpojumu uzlabošanai. |  | | 01.01.2022. | | 31.12.2022 | n/a |
| Iesniegta informācija par **kopējiem** rezultātiem:   * klientu skaits (ģimenes un cilvēki) * sagatavoto piedāvājumu skaits (ģimenēm un cilvēkiem) * potenciāli varētu atgriezties (ģimenes un cilvēki) * atgriezušies (ģimenes un cilvēki) * atgriezušies paši un vērsušies pēc konsultācijas pie koordinatora jau pēc atgriešanās (ģimenes un cilvēki) | Diasporas likuma 6.panta ceturtā daļa | | 01.01.2022. | | 31.12.2022 | n/a |
| Iesniegta informācija par **pārskata perioda** rezultātiem:   * klientu skaits (ģimenes un cilvēki) * sagatavoto piedāvājumu skaits (ģimenēm un cilvēkiem) * potenciāli varētu atgriezties (ģimenes un cilvēki) * atgriezušies (ģimenes un cilvēki) * atgriezušies paši un vērsušies pēc konsultācijas pie koordinatora jau pēc atgriešanās (ģimenes un cilvēki) |  | |  | |  |  |
| **3.3.** | Remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņēmēju uzraudzība | Uzraudzīts un  konsultēts 2019.gada remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņēmējs (1) | Diasporas likuma 6.panta ceturtā daļa | | 01.01.2022. | | 31.12.2022 | n/a |
| Iesniegta atskaite (1) par 2018.gada remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņēmējiem Kurzemes plānošanas reģionā (5 atbalsta saņēmēji) | Diasporas likuma 6.panta ceturtā daļa | | 01.01.2022. | | 31.03.2022 | n/a |
| 1. **Investīciju programmas autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā plānoto pārbūvējamo un atjaunojamo valsts reģionālo un vietējo autoceļu saraksta aktualizācija (31.00.00 un 31.08.00)** | | | | | | | | | |
| **4.1.** | Aktuālā saraksta sagatavošana ar prioritāri pārbūvējamo un atjaunojamo valsts reģionālo un vietējo autoceļu posmiem | Sagatavots aktuālais saraksts iesniegšanai VARAM ar prioritāri pārbūvējamo un atjaunojamo valsts reģionālo un vietējo autoceļu posmiem reģionā ietilpstošajās pašvaldībās (1) | Informatīvais ziņojums “Par investīciju programmu autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā”, apstiprināts Ministru kabinetā 2019.gada 5.novembrī  (Nr.[51; §49](http://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/?protokols=2019-11-05#49))   |  | | --- | |  | | | 01.01.2022 | | 30.12.2022 |  | Administrācijas vadītājs  (0,1 slodze)  Sabiedriskā transporta tīkla plānotājs  (daļēja slodze no 31.08.00) |
| 1. **Pabeigto projektu uzturēšanas nodrošināšana (30.00.00)** | | | | | | | | | |
| **5.1.** | Nodrošināta EU 43385„Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā" (Riverways) projekta uzturēšana | Projekta EU 43385 rezultātu uzturēšanai: mājas lapas [www.upesoga.lv](http://www.upesoga.lv); [www.seikleveel.ee](http://www.seikleveel.ee), www.riverways.eu uzturēšana un aktualizēšana. Datu aktualizācija mobilajā aplikācijā [www.routeyou.com](http://www.routeyou.com); | Finansēšanas līguma 8 paragrāfs | | 01.01.2022. | | 31.12.2022 | n/a | Ārpakalpojums |
| **5.2.** | Nodrošināta projekta EST-LAT 7 „Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai” (Revival of Industrial heritage for tourism development), “Industrial Heritage” uzturēšana | Līdzmaksājums par mājas lapas [www.industrialheritage.travel](http://www.industrialheritage.travel) izvietošanu uz servera, datu bāzes aktualizācija | Igaunijas – Latvijas programmas 2014-2020 Rokasgrāmatas 7.12. punkts | | 01.01.2022. | | 31.12.2022 | n/a |
| **5.3.** | Nodrošināta projekta LLI-187 “Starptautiskais kultūras tūrisma maršruts "Baltu ceļš" /“Balt's road”” uzturēšana | Projekta ietvaros izveidoto interaktīvās maršruta kartes “Baltu ceļš” uzturēšana | Latvijas -Lietuvas programmas 2014-2020 Rokasgrāmatas 7.4. punkts | | 01.01.2022. | | 31.12.2022 | n/a |
| **5.4.** | Nodrošināta projekta LLI-10 “Dabas tūrisms visiem/ Introducing nature tourism for all (UniGreen) uzturēšana | Projekta ietvaros izveidoto audiofailu uzturēšana uz servera | Latvijas -Lietuvas programmas 2014-2020 Rokasgrāmatas 7.4. punkts | | 01.01.2022. | | 31.12.2022 | n/a |
| **5.5.** | Nodrošināta projekta LLI-212 “Saredzi citādāk”,“See Another Way” / akronīms: “I See” uzturēšana | Projekta ietvaros izveidotās mājas lapas uzlabojumi personām ar redzes traucējumiem, uzturēšana | Latvijas -Lietuvas programmas 2014-2020 Rokasgrāmatas 7.4. punkts | | 01.01.2022. | | 31.12.2022 | n/a |
| **5.6.** | Nodrošināta projekta CB239 ”Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem/Smart Ports” uzturēšana | Projekta rezultātu uzturēšana: 5 interaktīvo informācijas stendu (kiosku) apsekojums (5) | Centrālās Baltijas pārrobežu sadarbības Programmas 2014-2020 Rokasgrāmatas 3.10. punkts. | | 01.01.2022. | | 31.12.2022 | n/a |
| **5.7.** | Nodrošināta projekta ESTLAT-22 “Coastal Hiking” uzturēšana | Projekta rezultātu uzturēšana: izveidotās infrastruktūras – 48 tūrisma informācijas stendi, 45 lielās norādes zīmes, maršruta marķējums – apsekošana, bojājumu novēršana, marķējuma papildināšana | Igaunijas – Latvijas programmas 2014-2020 Rokasgrāmatas 7.12. punkts | | 01.01.2022. | | 31.12.2022 | n/a |
| **5.8.** | Nodrošināta projekta CB786 “Dabas piejamība visiem” (NatAc) uzturēšana | Projekta rezultātu uzturēšana: mapeirons.eu aktualizēšana un pašvaldībām nodotās infrastruktūras uzraudzība (labiekārtojuma elementu komplekti Kalētu mežaparkā, Liepājas ezera Zirgu salā, Kazdangas parkā, Kazdangas Pīlādžu alejā, Alsungas Žibgravas dabas takā, Skrundas pastaigu takā gar Ventu) | Centrālās Baltijas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 Rokasgrāmatas 3.11. punkts | | 01.01.2022. | | 31.12.2022 | n/a |

|  |
| --- |
|  |

*Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Kurzemes plānošanas reģiona*

*valsts sekretāra vietniece I.Oša Attīstības padomes priekšsēdētāja I.Bērziņa*

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

1. Piem., aktualizējot pilsētu funkcionālās teritorijas atbilstoši Eiropas Komisijas komentāriem, nosakot reģionālos projektus (atbalstāmās teritorijas) ieguldījumu koordinācijai un papildinātībai, ievērtējot aktuālos uzstādījumus klimata pārmaiņu mazināšanai (SEG emisiju samazināšana un novēršana visos tautsaimniecības sektoros, CO2 piesaiste un SEG noglabāšana) un pielāgošanai klimata pārmaiņām, [↑](#footnote-ref-1)
2. PD – plānošanas reģiona pamatdarbības nodrošināšanas finansējums, FI – atbalsta plānošanas reģiona funkciju izpildei finansējums [↑](#footnote-ref-2)
3. PD – plānošanas reģiona pamatdarbības nodrošināšanas finansējums, FI – atbalsta plānošanas reģiona funkciju izpildei finansējums [↑](#footnote-ref-3)
4. PD – plānošanas reģiona pamatdarbības nodrošināšanas finansējums, FI – atbalsta plānošanas reģiona funkciju izpildei finansējums [↑](#footnote-ref-4)
5. PD – plānošanas reģiona pamatdarbības nodrošināšanas finansējums, FI – atbalsta plānošanas reģiona funkciju izpildei finansējums [↑](#footnote-ref-5)