**Pārskats par Kurzemes plānošanas reģiona DI plānā iekļauto**

**sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides**

**finansējuma un laika grafika progresu uz 2023. gada 1. janvāri**\*

(Informācija publicēšanai Kurzemes plānošanas reģiona tīmekļa vietnē)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pašvaldība** | **Kopējās** plānotās SBSP infrastruktūras izmaksas (EUR) | SBSP infrastruktūras **attiecināmās** izmaksas (EUR), t.sk.: | **Neattiecināmās izmaksas (EUR)** | **Infrastruktūras izveides datums** |
| **KOPĀ** | 9.3.1.1.pasākuma finansējums (EUR), t.sk.: | Pašvaldības ieguldītais papildu finansējums |
| **KOPĀ** | ERAF | Pašvaldības budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Valsts budžets |
| 1 | 2=3+10 | 3=4+9 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Aizputes novads | 26 602.74 | 26 602.74 | 26 602.74 | 22 612.33 | 2 793.29 | 1 197.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pabeigts |
| Kuldīgas novads | **4 316 819.10** | 4 150 458.24 | **2 580 798.48** | **1 893 540.49** | 199 221.72 | 85 380.74 | **402 655.53** | **1 569 659.76** | **166 360.86** | 31.12.2023. |
| Liepājas pilsēta | 2 630 900.00 | 2 630 900.00 | 2 630 900.00 | 2 236 265.00 | 295 976.25 | 98 658.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.06.2023. |
| Priekules novads | 206 880.19 | 206 880.19 | 206 880.19 | 175 848.16 | 21 722.42 | 9 309.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pabeigts |
| Rucavas novads | 338 457.93 | 338 457.93 | 330 496.49 | 279 407.26 | 36 805.98 | 12 268.66 | 2 014.59 | 7 961.44 | 0.00 | **30.06.2023.** |
| Saldus novads | 658 730.71 | 417 452.55 | 417 452.55 | 354 834.67 | 46 963.41 | 15 654.47 | 0.00 | 0.00 | 241 278.16 | Pabeigts |
| Skrundas novads | **592 281.36** | 490 736.97 | **488 481.97** | **414 778.49** | 51 187.51 | 21 937.50 | **578.47** | **2 255.00** | **101 544.39** | **31.07.2023.** |
| Talsu novads | 311 019.02 | 306 525.93 | 306 525.93 | 260 547.04 | 34 484.17 | 11 494.72 | 0.00 | 0.00 | 4 493.09 | **31.05.2023.** |
| Ventspils pilsēta | 1 528 525.00 | 1 019 016.69 | 1 019 016.69 | 866 164.18 | 122 282.01 | 30 570.50 | 0.00 | 0.00 | 509 508.31 | 31.12.2023. |
| Ventspils novads | 370 605.07 | 225 554.10 | 210 796.79 | 176 360.75 | 23 023.00 | 7 668.84 | 3 744.20 | 14 757.31 | 145 050.97 | Pabeigts |
| **KOPĀ** | **10 980 821.12** | **9 812 585.34** | **8 217 951.83** | **6 680 358.37** | 834 459.76 | 294 140.91 | **408 992.79** | **1 594 633.51** | **1 168 235.78** |  |

\*Informācija par finansējuma progresu balstīta uz KPVIS datiem 2023. gada 1. janvārī. Informācija par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides gala termiņiem balstīta uz projektos (tai skaitā arī līdz 2023. gada 1. janvārim ierosinātajos projekta grozījumos) norādīto informāciju par projekta īstenošanas beigu termiņu. Izmaiņas pašvaldības sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides finansējumā un izveides datumā izceltas **Bold**.